## 公表用
役割分担表 参考例
|  |  |  | 作成書類 役割分担 |  |  | 発注者作成書類の位置付け |  | 受注者作成書類 の位置付け
| 区分 | 書 類 名 |  | 発注者 |  | 受注者 | 指示 | 通知 | 提出 |  | 提示 | 摘 要
|  |  |  | 設計者 | 監督員 |  | 受注者 | 受注者 | 設計者 | 監督員 | 受注者保管
1 | 工事着工前 | 監督員任命（変更）通知書 |  |  | ○ |  |  | ○
2 |  | 「分別解体等の方法」の説明書 |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 設計者が内容を確認、契約書に添付
3 |  | 工事着手届出書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 着手にあたり提出
4 |  | 現場代理人・主任技術者・監理技術者・特例監理技術者・監理技術者補佐選定通知書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 着手にあたり提出
5 |  | 請負代金内訳書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 契約締結後 5 日（休日を除く）以内 ただし、発注者が必要でないと認めた場合は省略可 今後、工程表に余裕期間を明記する必要がある
6 |  | 工程表 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
7 |  | 専門技術者選定通知書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 専門技術者を定めたとき（変更したときも同様）
8 |  | 建設業退職金共済証紙購入状況等報告書等 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 契約締結後 2 か月以内に提出 遅延の際は遅延理由書（任意様式）を提出 電子申請方式の場合は、電子及びASPも可 参考：「建設業退職金共済制度の推進について（依頼）」
9 |  | （前払金）請求書 |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 押印を省略した請求書等については、電子メールでの提出が可。（https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/zaisei/kaikei/shiharai/syoryaku/seikyu-ouin.html）
10 |  | ＶＥ提案書 |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 契約後ＶＥ時
11 |  | （電子納品）事前協議チェックシート |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 工事着工前に監督員と協議し、「（電子納品）事前協議チェックシート」を提出すること。また、工事過程で提出方法の変更が生じる場合、監督員と協議の上、「（電子納品）事前協議チェックシート（変更）」を提出すること。
12 |  | コリンズ登録「登録のための確認のお願い」 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 500 万円以上の工事が対象 受注・変更・完成・訂正時、土曜日、日曜日、祝日等を除き10 日以内に登録機関へ申請し、「登録内容確認書」を速やかに提出する。
13 |  | コリンズ登録「登録内容確認書」 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○
14 |  | 再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用- |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 施工計画書に含めて監督員に提出
15 |  | 再生資源利用促進計画書 -建設副産物搬出工事用- |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 施工計画書に含めて監督員に提出
16 |  | 工事登録証明書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書作成時に合わせて提出
17 |  | 建設リサイクル法に基づく通知書 |  | ○ |  |  |  | ○
18 |  | 建設副産物確認処分届 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 建設副産物を確認処分とした場合
19 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 着工前および変更が生じた場合、当該工事に着工する前に提出
20 |  | 設計図書の照査確認資料 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
21 |  | 測量標・境界標確認報告書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 工事測量（仮ＢＭ及び多角点の設置、設計図書との照合等）について提出
22 |  | 個人情報保護に関する安全管理措置報告書（第1号様式） |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
23 |  | 個人情報保護に関する研修実施報告書・誓約書（第2号様式） |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
24 |  | 施工体制台帳 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 下請負契約があるすべての工事が対象 下請負契約締結時（変更が生じた場合、その都度速やかに提出） 写しを提出し、原本は工事現場に備え置く
25 |  | 施工体系図 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 下請負契約があるすべての工事が対象 下請負契約締結時（変更が生じた場合、その都度速やかに提出）
26 |  | 関係機関届出書類 道路使用許可書（写）・ 道路工事・占用届出書（写）など |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 着工前・変更・更新時 監督員の請求があった場合は写しを提出 必要に応じて検査時に提示・確認
27 |  | 材料確認願 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 材料使用前および変更・追加時
28 |  | 使用材料承諾願 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
29 |  | 設計図書に指定された工事材料検査申請書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | R6/4/1以降に契約の申込みの誘引を行った契約はASPも可 設計図書により指定している材料や、受発注者間での協議により決定された材料
30 |  | 工事安全管理計画書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 安全管理指定工事の場合（変更計画書含む） 控えを請負人保管
31 |  | 照査の結果に生じた計画の見直し、図面の作成、構造計算、追加調査等 |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 設計照査の結果を説明するための資料は、受注者が作成 受注者への指示は、変更契約（指示書）または監督員指示書で行う
|  | 関係機関との協議が未了の場合の、発注者による届出等 |  | ○ | ○ |  |  | ○
33 | 施工過程 | 工事打合せ簿 |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 契約締結後から工事完成までの書面による協議・提出・提示・報告・通知・申出・確認・承諾・立会・その他
34 |  | 関係機関協議資料 （許可後の資料） |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
35 |  | 近隣協議資料 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
36 |  | 実施工程表 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 監督員が必要と認めた場合は速やかに提出する。また緊急工事等、策定が困難なものは省略できる。
37 |  | 工事履行報告（工事月報等） |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | R6/4/1以降に契約の申込みの誘引を行った契約はASPも可
38 |  | 変更工程表 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 工期変更に伴う監督員との協議の際に作成
39 |  | 段階点検確認書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
40 |  | 段階確認書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
41 |  | 建設副産物確認処分届 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 建設副産物を確認処分とした場合
42 |  | 官公庁の休日・夜間等の作業届 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
43 |  | 事故報告書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 工事中に事故が発生した場合 第一報はメール提出可（電子データ）
44 |  | 臨機措置通知書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | R6/4/1以降に契約の申込みの誘引を行った契約はASPも可 臨機の措置を行った場合、直ちに通知
45 |  | 損害状況通知書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | R6/4/1以降に契約の申込みの誘引を行った契約はASPも可 損害の発生後、直ちに通知
46 |  | 工事出来形数量計算書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 数量計算書（集計表・使用材料数量表）、図面など 監督員の指示する段階で、出来形数量を算出し、速やかに提出
47 |  | 中間前金払に係る認定請求書 |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 支払いに関する制度（https://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/tetsuduki/tetsuduki/seido_shiharail.html）
48 |  | (支給品材料及び貸与品の）受領書・借用書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 支給材料又は貸与品の引渡しを受けた場合、７日以内
49 |  | 工事出来形部分検査申請書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | R6/4/1以降に契約の申込みの誘引を行った契約はASPも可 部分払いの請求をしたとき
50 |  | 安全対策関係書類 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 原本を提示またはメールによる提出 使用機械、重機点検、足場や支保工、山留め仮締切、地下埋設物確認等の記録等
51 |  | 工事出来形部分検査結果通知書 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ※ 発注者が作成（工事担当局長名で通知、作成者は検査員または設計者）
52 |  | （部分払）請求書 |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 押印を省略した請求書等については、電子メールでの提出が可。（https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/zaisei/kaikei/shiharai/syoryaku/seikyu-ouin.html）
53 |  | 監督員指示書 |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 目的物の変更に伴う指示資料は発注者が作成
54 | 設計変更時 | 工事完成期限延長申請書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
55 |  | 改定工程表 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 当初（改定前）の工程と改定後の工程が比較できるように記載する
56 |  | 指示書 |  | ○ |  |  | ○
57 |  | 請書 |  |  |  | ○ |  |  | ○
58 | 工事完成時 | 支給品精算書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
59 |  | 境界標復元告書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
60 |  | 産業廃棄物管理票（マニフェスト） |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 施工中、監督員の指示があった場合は提示する
61 |  | 工事（指定部分に係る工事）完成届出書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | R6/4/1以降に契約の申込みの誘引を行った契約はASPも可 工事（指定部分）が完成したとき
62 |  | 工事目的物引渡書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
63 |  | 建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表等 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 参考：「建設業退職金共済制度の推進について（依頼）」
64 |  | 実施工程表 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
65 |  | 出 来 形 | 工事出来形数量計算書 |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 数量計算書（集計表・使用材料数量表）、図面など（求積図含む）
66 |  |  | 出来形管理表 |  |  | ○ |  |  |  | ○
67 |  |  | その他の管理データ |  |  | ○ |  |  |  | ○
68 |  |  | 検査合格判定表（出来形） |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 出来形管理表に記載してもよい
69 |  | 品 質 管 理 | 品質管理表 |  |  | ○ |  |  |  | ○
70 |  |  | その他の管理データ |  |  | ○ |  |  |  | ○
71 |  |  | 検査合格判定表（品質） |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 品質管理表に記載してもよい
72 |  | 安 全 管 理 | 安全訓練実施報告 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て実施
73 |  |  | 災害防止協議会活動記録 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○
74 |  |  | 店社パトロール実施記録 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○
75 |  |  | 安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ実施記録 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○
76 |  |  | 新規入場者教育実施記録 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○
77 |  |  | 仮設通路等の日常点検チェックシート |  |  | ○ |  |  |  |  | ○
78 |  | 交通誘導員集計表 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
79 |  | 交通誘導員伝票 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
80 |  | 搬 出 入 関 係 | 残土搬入整理券 |  |  | ○ |  |  |  | ○
81 |  |  | スクラップ計量証明書 |  |  | ○ |  |  |  | ○
82 |  |  | 搬出関係各種集計表 |  |  | ○ |  |  |  | ○
83 |  |  | 搬出関係伝票 |  |  | ○ |  |  |  | ○
84 |  |  | 改良土購入券 |  |  | ○ |  |  |  | ○
85 |  |  | 搬入関係各種集計表 |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 路盤材・生コンクリート材等 各材料伝票の頭につける材料納入集計表でもよい
86 |  |  | 搬入関係伝票 |  |  | ○ |  |  |  | ○
87 |  | 工事記録写真 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 施工中は監督員の請求があった日から７日以内に提出
88 |  | 総合評価実施報告書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 総合評価落札方式を適用して契約し、ガイドライン、設計図書等で提出 を求めた場合に提出する。
89 |  | 現場環境改善の実施状況 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 現場環境改善（イメージアップ）対象工事の場合、実施関係資料実施状況写真、経費内訳及びこれを証明する伝票類
90 |  | 創意工夫・社会性等に関する実施 状況 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 創意工夫、地域社会への貢献等を実施した場合に提出す る。
91 |  | 工事完成図書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
92 |  | 工事完成図 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
93 |  | 工事管理台帳 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
94 |  | 再生資源利用実施書 -建設資材搬入工事用- |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
95 |  | 再生資源利用促進実施書 -建設副産物搬出工事用- |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
96 |  | 工事登録証明書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書作成時に合わせて提出
97 |  | 再資源化等報告書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
98 |  | 工事完成検査結果通知書 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ※ 発注者が作成（工事担当局長名で通知、作成者は検査員または設計者）
99 |  | 請求書 |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 押印を省略した請求書等については、電子メールでの提出が可。（https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/zaisei/kaikei/shiharai/syoryaku/seikyu-ouin.html）