## 様式
受託者： | [7 empty] | 提出年月日 |  |  |  |  | 年 月 日
[8 empty] | 委託業務進捗状況報告書 | 【 |  |  | 月分】
委託名
契約年月日 | [5 empty] | 着手年月日 | 変更竣工期限
履行期限 | [5 empty] | 変更期限 | 変更竣工期限
契約金額 | [5 empty] | 変更金額 | 変更金額
業務内容 | [10 empty] | 進捗率（％）
内容 |  |  |  |  | 数量 |  |  | 単位 | [6 empty] | 累計
の実施業務内容
懸案事項等
懸案事項等に関する監督員の意見
| 総括監督員 |  | 主任監督員 | 担当監督員 | [5 empty] | 管理技術者 |  |  |  | 現場責任者
電子データでの提出を基本とし、電子印鑑等の記名によるものとする。
※契約月は１か月に満たないため、監督員との協議により省略も可能とする。
※進捗率（％）は、監督員と協議の上、記載するものとする。
※業務の変更（業務の増減）に応じ、変更に合わせてた進捗率とするものとする。
※現場責任者と管理技術者を兼務する場合は、管理技術者の欄を省略できるものとする。

## 様式（管内一円）
受託者： | [7 empty] | 提出年月日 |  |  |  |  | 年 月 日
[8 empty] | 委託業務進捗状況報告書 | 【 |  |  | 月分】
委託名
契約年月日 | [5 empty] | 着手年月日 | 変更竣工期限
履行期限 | [5 empty] | 変更期限 | 変更竣工期限
契約金額 | [5 empty] | 変更金額 | 変更金額
業務内容 | [10 empty] | 進捗率（％）
内容 |  |  |  |  | 数量 |  |  | 単位 | [6 empty] | 累計
【業務累計】
の実施業務内容
懸案事項等
懸案事項等に関する監督員の意見
| 総括監督員 |  | 主任監督員 | 担当監督員 | [5 empty] | 管理技術者 |  |  |  | 現場責任者
電子データでの提出を基本とし、電子印鑑等の記名によるものとする。
※契約月は１か月に満たないため、監督員との協議により省略も可能とする。
※進捗率（％）は、監督員と協議の上、記載するものとする。
※業務の変更（業務の増減）に応じ、変更に合わせてた進捗率とするものとする。
※現場責任者と管理技術者を兼務する場合は、管理技術者の欄を省略できるものとする。

## 【参考】変更進捗率
変更後の進捗率
|  | ⇩入力 |  | ⇩入力
内容 | 当初 | 金額の 増減率 | 変更増減 | 現在の 進捗率 | 変更後

## 記入例
受託者：●●●会社 | [8 empty] | 提出年月日 |  |  |  |  | 令和●年●月●日
[9 empty] | 委託業務進捗状況報告書 | 【 | 8 |  | 月分】
委託名 |  |  | 都市計画道路●●●●詳細設計業務委託
契約年月日 |  |  | 令和５年５月10日 |  |  |  | 着手年月日 | 変更竣工期限 |  | 令和５年５月10日
履行期限 |  |  | 令和５年９月９日 |  |  |  | 変更期限 | 変更竣工期限 |  | 令和５年１０月26日
契約金額 |  |  | 5555555 |  | 5723000 |  | 変更金額 | 変更金額 |  | 6666666
業務内容 | [11 empty] | 進捗率（％）
内容 | [5 empty] | 数量 |  |  | 単位 |  |  | 8 |  |  |  | 累計
交差点詳細設計 | [5 empty] | 5 |  |  | 個所 |  |  | 20% |  |  |  | 60%
道路詳細設計 | [5 empty] | 480 |  |  | ｍ |  |  | 30% |  |  |  | 80%
その他（打合せ等） | [5 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  | 10% |  |  |  | 70%
8 |  | の実施業務内容
現地踏査、監督員の指示に基づき、平面交差点形状を作成。道路詳細設計も継続的に進め、測点No.２０＋１１～No.25（R）の官民界の構造物について９月報告予定。 打合せ１回（打合せ簿提出）。
懸案事項等
No.１８+18付近の取付道路の摺り付けに関し、条件明示されないことから、今後の進捗に影響を及ぼす可能性があります。 No.24+5（L)の民地の計画高さの情報がないため、このままでは詳細設計に反映できません。
懸案事項等に関する監督員の意見
懸案事項については、所内で検討の上９月15日を目途に提示するようにします。
| 総括監督員 |  |  | 主任監督員 | 担当監督員 | [5 empty] | 管理技術者 |  |  |  | 現場責任者
電子データでの提出を基本とし、電子印鑑等の記名によるものとする。
※契約月は１か月に満たないため、監督員との協議により省略も可能とする。
※進捗率（％）は、監督員と協議の上、記載するものとする。
※業務の変更（業務の増減）に応じ、変更に合わせてた進捗率とするものとする。
※現場責任者と管理技術者を兼務する場合は、管理技術者の欄を省略できるものとする。

## 記入例（管内一円）
受託者：●●会社●●●● | [8 empty] | 提出年月日 |  |  |  |  | 年 月 日
[9 empty] | 委託業務進捗状況報告書 | 【 | 7 |  | 月分】
委託名 |  |  | ●●土木管内●●委託
契約年月日 |  |  | 2024-03-28 |  |  |  | 着手年月日 | 変更竣工期限 |  | 2024-04-01
履行期限 |  |  | 2025-03-21 |  |  |  | 変更期限 | 変更竣工期限 |  | －
契約金額 |  |  | 2800510 |  |  |  | 変更金額 | 変更金額 |  | －
業務内容 | [11 empty] | 進捗率（％）
内容 | [5 empty] | 数量 |  |  | 単位 |  |  | 7 |  |  |  | 累計
①●●町●地番（担当者名） | [5 empty] | 1 |  |  | 箇所 |  |  | 20% |  |  |  | 100%
②●●町●地番（担当者名） | [5 empty] | 1 |  |  | 箇所 |  |  | 15% |  |  |  | 60%
③●●町●地番（担当者名） | [5 empty] | 1 |  |  | 箇所 |  |  | 20% |  |  |  | 80%
④●●町●地番（担当者名） | [5 empty] | 1 |  |  | 箇所 |  |  | 0% |  |  |  | 0%
⑤●●町●地番（担当者名） | [5 empty] | 1 |  |  | 箇所 |  |  | 0% |  |  |  | 0%
【業務累計】 | [11 empty] | － |  |  |  | 65%
7 |  | の実施業務内容
①、②、③の境界調査業務。①は●/●に境界確定済【●/●報告書提出】。②資料調査済。境界調査範囲を担当者と調整中。③●/●に境界立会予定。
懸案事項等
件数のわりに業務内容が多く、①～③の進捗を見て④、⑤の境界調査の実施のめどを立てる。
懸案事項等に関する監督員の意見
| 総括監督員 |  |  | 主任監督員 | 担当監督員 | [5 empty] | 管理技術者 |  |  |  | 現場責任者
電子データでの提出を基本とし、電子印鑑等の記名によるものとする。
※契約月は１か月に満たないため、監督員との協議により省略も可能とする。
※進捗率（％）は、監督員と協議の上、記載するものとする。
※業務の変更（業務の増減）に応じ、変更に合わせてた進捗率とするものとする。
※現場責任者と管理技術者を兼務する場合は、管理技術者の欄を省略できるものとする。

## 【参考】変更進捗率 (例)
変更後の進捗率
|  | ⇩入力 |  | ⇩入力
内容 | 当初 | 金額の 増減率 | 変更増減 | 現在の 進捗率 | 変更後
交差点詳細設計 | 100% | 10% | 110% | 60 | 66
道路詳細設計 | 100% | -20% | 80% | 80 | 64
その他（打合せ等） | 100% | 15% | 115% | 70 | 80.5