## ＲＣ擁壁
工 程 検 査 報 告 書 【RC擁壁】
▶現場検査予約は こちら（本市HP）
各工程で自主検査および施工写真の撮影をし、記入してください。 | [6 empty] | ：記入欄 | （ |  | ：受検前に記入 ）
本報告書と施工写真を本報告書毎にまとめ、施行状況報告書等に添付してください。
許可・確認番号 | 開・規・確認工よこはま |  |  |  | 施工箇所 | 宅地 （展開番号： ）
報告者(自主検査者) |  |  |  |  | 擁壁高さ | m （ 形状・ﾀｲﾌﾟ等： ）
床付け | □ | 支持地盤を確認 （設計床付け高から cm下がり ／ 土質： ） | [9 empty] | □ 写真
必要地耐力及び 地耐力確認方法 | 必要（設計）地耐力 |  |  | □ コーンペネトロメーター |  |  | □ 平板載荷試験 |  |  | □ 目視
|  |  | kN/㎡以上 | □ 地盤調査資料 |  |  | □ その他（ ）
地盤改良等 | □ | 図面通りに施工されたことを確認 ※許容誤差を超える芯ずれがあった場合は設計検討が必要 | [9 empty] | □ 写真
※施工報告書（写真含 む）は施行状況報告 書等（完了時提出） に添付してください。 | □ | 浅層改良 （改良深さ： ｍ≦概ね２ｍ）
| □ | 深層改良又は基礎ぐい （径 mm／本数 本／間隔 mm× mm／芯ずれ許容誤差 mm）
市の中間検査 における結果 及び指摘事項 | □ 現場で実施 □写真管理で代替（ ／ ） |  |  |  |  | 指摘対応の方法 |  |  | 立会者確認 |  | 市検査員確認
[6 empty] | □ 再検査 |  |  | 日付： |  | 日付：
□ 写真報告(是正前後)
□ その他
（ ）
砕石・捨てコン | □ | 図面通りに施工されたことを確認 | [9 empty] | □ 写真
配筋 | □ | 図面通りに施工されたことを確認 | [9 empty] | □ 写真
自主検査結果 ※（）内の数値は 設計値を記入 ※化粧型枠の場 合は、化粧型 枠を含まない 寸法を記入 | □ | 底版 全長 （ mm） | [9 empty] | □ 指摘
| □ | 底版 元端部 （厚さ mm） における主筋位置 | [9 empty] | □ 指摘
| □ | 底版（かかと） 主筋（上側）の径及び間隔 （Ｄ ＠ 、縦壁に40Ｄ定着） | [9 empty] | □ 指摘
| □ | 底版（かかと） 段落し筋の径及び間隔 （Ｄ ＠ ） 、長さ （ mm） | [9 empty] | □ 指摘
| □ | 底版（つま先） 長さ （ mm） | [9 empty] | □ 指摘
| □ | 底版（つま先） 主筋（下側）の径及び間隔 （Ｄ ＠ 、縦壁に40Ｄ定着） | [9 empty] | □ 指摘
| □ | 底版（つま先） 段落し筋の径及び間隔 （Ｄ ＠ ） 、長さ （ mm） | [9 empty] | □ 指摘
| □ | 縦壁１ 元端部 （厚さ mm） における主筋位置 | [9 empty] | □ 指摘
| □ | 縦壁１ 主筋（背面側）の径及び間隔 （Ｄ ＠ 、底版に40Ｄ定着） | [9 empty] | □ 指摘
| □ | 縦壁１ 段落し筋の径及び間隔 （Ｄ ＠ ） 、長さ （ mm） | [9 empty] | □ 指摘
| □ | 縦壁２ 元端部 （厚さ mm） における主筋位置 | [9 empty] | □ 指摘
| □ | 縦壁２ 主筋（背面側）の径及び間隔 （Ｄ ＠ 、底版に40Ｄ定着） | [9 empty] | □ 指摘
| □ | 縦壁２ 段落し筋の径及び間隔 （Ｄ ＠ ） 、長さ （ mm） | [9 empty] | □ 指摘
| □ | 翼壁 主筋（横方向）の径及び間隔 （Ｄ ＠ ） 、長さ （ mm≦１ｍ） | [9 empty] | □ 指摘
| □ | 翼壁 主筋の定着長 （40Ｄ＝ mm） ※底版と一体化する場合は底版側へも定着要 | [9 empty] | □ 指摘
| □ | かぶり厚 （底版 mm ／ 縦壁：土に接する側 mm / 土に接しない側 mm） | [9 empty] | □ 指摘
| □ | 隅部補強 （二等辺の長さ： 600 ・ 500 mm） 、 ハンチ （二等辺の長さ： mm） | [9 empty] | □ 指摘
| □ | 伸縮目地 | [9 empty] | □ 指摘
市の中間検査 における結果 及び指摘事項 | □ 現場で実施 □写真管理で代替（ ／ ） |  |  |  |  | 指摘対応の方法 |  |  | 立会者確認 |  | 市検査員確認
[6 empty] | □ 再検査 |  |  | 日付： |  | 日付：
□ 写真報告(是正前後)
□ その他
（ ）
出来形 | □ | 図面通りに施工されたことを確認 ※底版筋輻輳部は厚さ割増が必要 | [9 empty] | □ 写真
透水層 | □ | 図面通りに施工されたことを確認 ※透水ﾏｯﾄはﾒｰｶｰ・仕様（方式・止水CON・3m超砕石等）に注意 | [9 empty] | □ 写真
埋戻し | □ | 図面通りに施工されたことを確認 | [9 empty] | □ 写真
（令和６年１月 更新）
かかと
つま先
背面土