## 間知擁壁
工 程 検 査 報 告 書 【間知擁壁】
▶現場検査予約は こちら（本市HP）
各工程で自主検査および施工写真の撮影をし、記入してください。 | [6 empty] | ：記入欄 | （ |  | ：受検前に記入 ）
本報告書と施工写真を本報告書毎にまとめ、施行状況報告書等に添付してください。
許可・確認番号 | 開・規・確認工よこはま |  |  |  | 施工箇所 | 宅地 （展開番号： ）
報告者(自主検査者) |  |  |  |  | 擁壁高さ | m （ 切 ・ 盛 ・ 土羽付 ）（ °）（ 平 ・ 谷 ）
床付け | □ | 支持地盤を確認 （設計床付け高から cm下がり ／ 土質： ） | [9 empty] | □ 写真
必要地耐力及び 地耐力確認方法 | 必要（設計）地耐力 |  |  | □ コーンペネトロメーター |  |  | □ 平板載荷試験 |  |  | □ 目視
|  |  | kN/㎡以上 | □ 地盤調査資料 |  |  | □ その他（ ）
地盤改良等 | □ | 図面通りに施工されたことを確認 ※許容誤差を超える芯ずれがあった場合は設計検討が必要 | [9 empty] | □ 写真
※施工報告書（写真含 む）は施行状況報告 書等（完了時提出） に添付してください。 | □ | 浅層改良 （改良深さ： ｍ≦概ね２ｍ）
| □ | 深層改良 （径 mm／本数 本／間隔 mm× mm／芯ずれ許容誤差 mm）
市の中間検査 における結果 及び指摘事項 | □ 現場で実施 □写真管理で代替（ ／ ） |  |  |  |  | 指摘対応の方法 |  |  | 立会者確認 |  | 市検査員確認
[6 empty] | □ 再検査 |  |  | 日付： |  | 日付：
□ 写真報告(是正前後)
□ その他
（ ）
砕石 | □ | 図面通りに施工されたことを確認 | [9 empty] | □ 写真
基礎 | □ | 図面通りに施工されたことを確認 | [9 empty] | □ 写真
自主検査結果 | □ | 幅 （下側 mm ／ 上側 200 mm） ※５ｍ土羽付は加算が必要 | [9 empty] | □ 指摘
| □ | 高さ （表側 mm ／ 裏側 200 mm） | [9 empty] | □ 指摘
| □ | 伸縮目地 | [9 empty] | □ 指摘
ＧＬ | □ | 図面通りに施工されたことを確認 （ 段目） ※裏込めＣＯＮは構造図上のＧＬの下まで | [9 empty] | □ 写真
自主検査結果 | □ | 根入れ深さ （法定 mm） | [9 empty] | □ 指摘
| □ | 裏込めコンクリート厚さ （法定 mm ／ 実測 mm） | [9 empty] | □ 指摘
| □ | 裏込め砕石厚さ （設計 mm ／ 実測 mm） | [9 empty] | □ 指摘
| □ | 勾配 （ °） | [9 empty] | □ 指摘
| □ | 隅部補強 （二等辺の長さ： 600 ・ 500 mm） | [9 empty] | □ 指摘
| □ | 隔壁 （ 配筋：縦Ｄ ＠ /横Ｄ ＠ ／定着長40Ｄ＝ mm） | [9 empty] | □ 指摘
市の中間検査 における結果 及び指摘事項 | □ 現場で実施 □写真管理で代替（ ／ ） |  |  |  |  | 指摘対応の方法 |  |  | 立会者確認 |  | 市検査員確認
[6 empty] | □ 再検査 |  |  | 日付： |  | 日付：
□ 写真報告(是正前後)
□ その他
（ ）
１／３ | □ | 図面通りに施工されたことを確認 （ 段目） ※5mﾀｲﾌﾟ→7段目、4mﾀｲﾌﾟ→5段目 | [9 empty] | □ 写真
自主検査結果 | □ | 裏込めコンクリート厚さ （設計 mm ／ 実測 mm） | [9 empty] | □ 指摘
| □ | 裏込め砕石厚さ （設計 mm ／ 実測 mm） ※盛土タイプは寸法図を作成 | [9 empty] | □ 指摘
市の中間検査 における結果 及び指摘事項 | □ 現場で実施 □写真管理で代替（ ／ ） |  |  |  |  | 指摘対応の方法 |  |  | 立会者確認 |  | 市検査員確認
[6 empty] | □ 再検査 |  |  | 日付： |  | 日付：
□ 写真報告(是正前後)
□ その他
（ ）
各段積み | □ | 図面通りに施工されたことを確認 ※頭切りの場合は”頭合わせ”で裏面の勾配を変えないよう注意 | [9 empty] | □ 写真
（令和６年１月 更新）