## 事前相談から許可通知書発行までの大まかな工程表
※事前相談から許可通知書の発行までの標準的な期間です。参考程度に確認ください
西暦 | 2028 |  | 年 | 2 | 月 | 28 | 上旬 | ←こちらに確認申請の申請予定年月を記載ください
[10 empty] | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027
【過去の一般的なスケジュール】 | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
事前相談の開始 | bar: 1
横浜市との事前調整 | bar: 1 to 4
建築幹事会（正式）の事前資料提出 | bar: 4
建築幹事会（正式）の確定資料提出 | bar: 5
建築幹事会（正式）年月 | bar: 6
建築幹事会（正式）の意見を受けての設計反映 | bar: 6 to 8
関係法令の諸手続き | bar: 6 to 8
許可申請書の提出※ | bar: 8
公聴会の日程調整等 | bar: 8 to 10
公聴会 | bar: 10
公聴会意見調整 | bar: 11
建築審査会 | bar: 12
※許可申請書の提出時には確認申請に出せる状態の図書を提出してください。
建築審査会後約１か月程度で許可通知書の発行がされます。
|  | 2028-02-28 |  | 2028 | 2 | 1
|  |  |  | 上旬・中旬 |  |  |  |  | 下旬
12 | 月 | 2028-01-28 |  | 2028 | 1 |  |  |  | 2028 | bar: 1
11 | 月 | 2027-12-28 |  | 2027 | 12 |  |  |  | 2027 | 1: 12
10 | 月 | 2027-11-28 |  | 2027 | 11 |  |  |  | 2027 | 1: 11
10~8 | 月 | 2027-10-28 |  | 2027 | 10 |  |  |  | 2027 | 1: 10
8 | 月 | 2027-09-28 |  | 2027 | 9 |  |  |  | 2027 | 1: 9
8~6 | 月 | 2027-08-28 |  | 2027 | 8 |  |  |  | 2027 | 1: 8
| 月 | 2027-07-28 |  | 2027 | 7 |  |  |  | 2027 | 1: 7
6 | 月 | 2027-06-28 |  | 2027 | 6 |  |  |  | 2027 | 1: 6
5 | 月 | 2027-05-28 |  | 2027 | 5 |  |  |  | 2027 | 1: 5
4 | 月 | 2027-04-28 |  | 2027 | 4 |  |  |  | 2027 | 1: 4
4~1 | 月 | 2027-03-28 |  | 2027 | 3 |  |  |  | 2027 | 1: 3
1 | 月 | 2027-02-28 |  | 2027 | 2 |  |  |  | 2027 | 1: 2
|  | 2027-01-28 |  | 2027 | 1 |  |  |  | 2027 | bar: 1
|  | 2026-12-28 |  | 2026 | 12 |  |  |  | 2026 | 1: 12