## １．本票回答にあたっての前提条件
様式１ RFI実施前提条件及び情報提供依頼事項
１．本票回答にあたっての前提条件
⑴ 構築時期 ・前提となる構築スケジュールは、現時点では以下のとおりと仮定します。なお、本システムに係るスケジュールについては、現時点の検討状況に基づく暫定的な想定であり、今後の検討の進展により変更となる可能性があります。 ①契約締結：令和9年4～6月頃を想定する。 ②稼働開始時期：段階的な導入を前提とする。 ：3区程度でのスモールスタートを令和10年1～3月頃に実施する。 ：全区での稼働開始を令和10年10月頃までに実施する。 ③福祉保健システムの移行時期：令和11年度末に現行福祉保健システム保守期限切れとなるため、それまでに必要な対応を完了するスケジュールを想定している。 ・本システムは新規導入のため、現実的に実装可能な範囲を見極めたうえで段階的な導入を想定していますので、対応期限をご回答ください。 ※「【別紙２-１】機能要件」にて設問に沿ってご回答ください。 ・上記想定スケジュールを踏まえた上で、年次で必要となる予算をご回答ください。 ・着手時期、構築時期については、稼働開始時期に間に合うスケジュールを設問に沿ってご回答ください。 ※シート「別表２．構築スケジュール」にてご回答ください。
⑵ 調達範囲 ・本市では、「【別紙２-１】_機能要件」、「【別紙２-３】機能要件（基盤機能）」に示す範囲を一体的に調達・管理できることを想定しています。ただし、実現可否について本調査にて確認いたしたく、貴社にて提案可能な調達範囲を設問に沿ってご回答ください。
⑶ 共通機能等について ・本システムで想定する基盤機能に対する貴社の対応想定について設問に沿ってご回答ください。 ※シート「３．情報提供依頼_共通機能」に設問を記載
⑷ 共同企業体参加及び再委託について ・本システムの要件実現方法として、共同企業体（JV）による提案及び調達範囲の一部の再委託による実現が可能です。 本RFIにおいてJVでの提案や再委託を検討している場合、シート「２．情報提供依頼_全体」-No.17に詳細をご回答ください。

## ２．情報提供依頼_全体
様式１ RFI実施前提条件及び情報提供依頼事項
２．情報提供依頼＿全体
| 質問分類 |  | No | 設問 | 回答欄
| 調達可能範囲 | 本市へ提案可能な調達範囲 | 1 | 本市の発注想定範囲に対し、貴社で提案可能な調達範囲をご回答ください。 | シート「別表１－１．調達可能範囲（機能要件）」、シート「別表１－２．調達可能範囲（基盤機能）」にてご回答ください
|  | 構築スケジュール | 2 | 本市へ提案可能な調達範囲について、詳細スケジュールをシート「別表２．構築スケジュール」によりご回答ください。 ※マイルストーンとして少なくとも、キックオフ、園児ファイル等電子管理システム稼働開始を記載してください。 | シート「別表２．構築スケジュール」にてご回答ください
|  | 費用見積 | 3 | 本市へ提案可能な調達範囲について、費用見積を「【事業者名】様式３_費用見積書」によりご回答ください。 ※シート「１．本票回答にあたっての前提事項説明」-⑴構築時期を踏まえて、年度ごとに発生する改修などを見込んだうえで、「【事業者名】様式３_費用見積書」にてご回答ください。 | 「【事業者名】様式３_費用見積書」にてご回答ください
|  | システム構成 | 4 | 本市へ提案可能な調達範囲について、システム構成を「【事業者名】様式２_システム構成」によりご回答ください。 | 「【事業者名】様式２_システム構成」にてご回答ください
| 構築環境 | 構築環境 | 5 | ガバメントクラウド、ベンダクラウドなど他のクラウドサービス、オンプレミス環境等、最適と想定される構築環境をご回答ください。また、該当の構築環境を選択した理由（優位性等）を併せてご回答ください。
|  |  | 6 | データ容量の増大が見込まれるシステムであるため、オンプレミスとクラウドそれぞれの提案において初期導入の環境スペックおよび拡張性、経済性を考慮して、システム構成をご回答ください。必要があれば拡張前後の構成を分けてご記載ください。 | 「【事業者名】様式２_システム構成」にてご回答ください
|  |  | 7 | No.5でベンダクラウド・オンプレミス構築をご回答された場合は、貴社で構築環境を準備可能かご回答ください。 ※貴社で構築環境を準備可能な場合は、それを踏まえてシート「別表２．構築スケジュール」、「【事業者名】様式３_費用見積書」にご回答ください。
|  | CSPの想定 | 8 | （※No.5でガバメントクラウドと回答いただいた場合のみご回答ください。） 対応可能なCSP（AWS、GCP、Azure、OCI）をご記入ください。 また、そのうち推奨するCSPがあれば、その理由と併せてご記入ください。
|  | 運用管理補助者としての受託可否 | 9 | （※No.5でガバメントクラウドと回答いただいた場合のみご回答ください。） ガバメントクラウドで構築する場合、運用管理補助者として受託の可否をご教示ください。 以下より選択してください。【選択項目】 1. 受託可能 2. 条件により受託可能 3. 受託不可能
|  |  | 10 | （※No.5でガバメントクラウドと回答いただいた場合のみご回答ください。） 上記質問で1, 2を選択した場合に、以下より選択してください。【選択項目（自由記入可）】 1. 共同利用方式であれば受託可能 2. 単独利用方式であれば受託可能 3. 共同/単独利用方式どちらも受託可能 4. 検討中 ※上記いずれにも該当しない場合は、回答欄に直接内容を記入してください。
|  | 運用管理補助者としての受託が否の場合 | 11 | （※No.5でガバメントクラウドと回答いただいた場合のみご回答ください。） 運用管理補助者業務を受託できない場合、どのような運用・保守体制を想定しているかをお示しください。 ※なお、運用管理補助者業務を受託できない場合、貴社にて運用・保守設計を行った上で、運用管理補助者へ手順の引き継ぎをお願いします。当該対応について費用計上が必要な場合は、「【事業者名】様式３_費用見積書」にお示しください。
| RFI仕様書に対する意見 | RFI仕様書 | 12 | 当資料に対し、懸念や対応困難な要件がある場合、また貴社の提案がある場合にご回答ください。
|  | 別紙３非機能要件 | 13 | 当資料に対し、懸念や対応困難な要件がある場合、また貴社の提案がある場合にご回答ください。
|  | 別紙４運用要件 | 14 | 当資料に対し、懸念や対応困難な要件がある場合、また貴社の提案がある場合にご回答ください。
|  | 別紙５保守要件 | 15 | 当資料に対し、懸念や対応困難な要件がある場合、また貴社の提案がある場合にご回答ください。
| 仕様調整 | 次期福祉保健システム仕様確定に伴う連携要件変更への対応 | 16 | 本システムの稼働後に、現行福祉保健システムから次期福祉保健システムへの移行が発生します。 なお、次期福祉保健システムの対象業務は多岐に渡るため、契約時点から次期福祉保健システム稼働までの間に、国及び本市の制度改正、標準化対象業務の標準仕様書改版等が生じる可能性があります。 以下３点についてご回答ください。 ①次期福祉保健システムの要件変更（法制度改正対応、標準仕様書改版対応等）に伴う、本システムに対する連携要件変更（基本データリストの項目変更等）については、追加費用なしでご対応いただくことを想定しています。対応の可否をご回答ください。 ②上記対応が「否」の場合、貴社の対応想定をご教示ください。 ③本システム仕様凍結後の要件変更については本市と協議の上で対応を決定することとしていますが、対応が難しいと考えられる範囲、懸念される事項、貴社の提案等がありましたらご教示ください。
| 共同企業体（JV）・再委託 | 共同企業体（JV）での提案 | 17 | シート「１．本票回答にあたっての前提事項説明」-⑷に記載のとおり、本システムの要件実現のためにJVでの提案を行う場合、①JVを構成する企業名②どの事業・範囲での提案に活用するか③あれば製品名をご回答ください。
|  | 再委託での実現 | 18 | シート「１．本票回答にあたっての前提事項説明」-⑷に記載のとおり、本システムの要件実現のために再委託の可能性がある場合、①再委託先の企業名②どの調達範囲での再委託を予定しているか③あれば製品名について現時点の想定をご回答ください。
| その他 | その他 | 19 | その他、貴社の回答に補足事項があれば記載してください。

## 別表１－１．調達可能範囲（機能要件）
様式１ RFI実施前提条件及び情報提供依頼事項
別表１－１ 調達可能範囲（機能要件）
| No. | システム名 | 回答欄
|  |  | 貴社の調達可否 （可、不可、未定、その他） | 製品名 | 補足（調達可否の回答にあたっての前提事項や調整事項等）
| 1 | 園児ファイル等電子管理システム構築

## 別表１－２．調達可能範囲（基盤機能）
様式１ RFI実施前提条件及び情報提供依頼事項
別表１－２ 調達可能範囲（基盤機能）
| No | 機能名 | 機能概要 | 回答欄
|  |  |  | 貴社の調達可否（可、不可、未定、その他） | 製品名 | 補足（調達可否の回答にあたっての前提事項や調整事項等）
| 1 | 電子承認 | 申請・起案から承認・差戻し・進捗管理までのワークフローを電子的に実施・管理できる機能
| 2 | SSO | 複数システムの認証を統合し、一度のログインで各システムを横断的に利用可能とする認証機能
| 3 | コミュニケーションツール | システム運用・保守に係る職員からの問い合わせ等のコミュニケーションができる機能

## 別表２ 構築スケジュール
様式１ RFI実施前提条件及び情報提供依頼事項
別表２ 構築スケジュール
システム名
| 作業内容と作業内訳*1 | 作業スケジュール | [47 empty] | 備考
|  | 令和９年度 | [11 empty] | 令和10年度 | [11 empty] | 令和11年度 | [11 empty] | 令和12年度
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
マイルストーン*2
【環境構築】
環境設計
環境構築
基盤テスト
【アプリケーション開発】
要件定義
外部設計
内部設計
開発・単体テスト
結合テスト
システムテスト
【電子承認構築】
要件定義
外部設計
内部設計
開発・単体テスト
結合テスト
システムテスト
【コミュニケーションツール】
要件定義
外部設計
内部設計
開発・単体テスト
結合テスト
システムテスト
【研修・運用テスト】
研修実施計画作成
研修実施準備
研修実施
運用テスト
【次期福祉保健システム（外付け含む）との連携対応】
要件定義
外部設計
内部設計
開発・単体テスト
結合テスト
システムテスト
*1 作業内容と作業内訳は、変更や削除をしないこと。不要な項目は残したままとし、不要とした理由を備考欄に記載すること。不足する項目があれば、行を追加して記載すること。
*2 マイルストーンとして、少なくとも次の２点を記載すること。
キックオフ、園児ファイル等電子管理システム稼働開始

## ３．情報提供依頼_共通機能
様式１ RFI実施前提条件及び情報提供依頼事項
３．情報提供依頼＿共通機能
| 質問分類 |  | No | 設問 | RFI回答欄
| 共通機能 | 園児ファイル等電子管理システムへのデータ連携方式 | 1 | 次期福祉保健システムから本システムへ業務データを提供する方式については、現時点では次期福祉保健システムの仕様が確定しておらず、以下のいずれの方式となるか未定の状況です。 ・API連携 ・ファイル連携 ・福祉保健システムのデータベース参照 この前提のもと、上記各方式について以下の点をご教示ください。 ①本システムとして、当該方式によるデータの自動取り込み（スケジュール設定によりバッチ処理等）が可能か否か。 ②自動取り込みが困難な場合、運用者等による手作業での取り込みが必要な場合、その運用の想定。
|  |  | 2 | 可能な場合、あわせて以下についてご回答ください。 ①想定される連携・取り込みの処理方式（例：定期バッチ、手動アップロード等） ②本システム側で必要となる前提条件や制約事項（形式制約、ファイル配置条件、API仕様依存等）
|  | 職員認証（SSO） | 3 | 園児ファイル等電子管理システムが利用可能な職員認証機能を構築することは可能でしょうか。 なお、職員認証の連携先に関しては以下のパターンとなる予定です。 ①現行福祉保健システムとは基盤システムと連携を行い、SSOサーバを利用することを想定しています。 ②次期福祉保健システム移行時は、福祉保健分野で改めてSSOサーバを構築となる予定です。（SSOサーバが構築されない場合は、横浜市行政情報ネットワーク職員認証システムとデータ連携をして、職員認証の情報を基にログインすることを想定しています。） ※可能な場合は、「【事業者名】様式２_システム構成」、「【事業者名】様式３_費用見積書」で明細が分かるようご回答ください。
|  |  | 4 | 可能な場合、貴社で提供可能な職員認証や管理方法についてご回答ください。 ①ActiveDirectory、認証パッケージ等の外部基盤を用いて職員認証可能でしょうか。 ②シングルサインオンを利用できますでしょうか。 ③どのような認証方式に対応可能でしょうか。 ④職員が異動した場合のデータの更新方法。
|  |  | 5 | 対応可能な場合、職員認証製品の認証イメージや仕様について、可能な範囲で資料をご提供ください。 資料提供不可の場合、横浜市職員（システム担当）による以下の作業に関する実施可否と、実施する場合の作業フローをご提供ください。 ①新規の職員を登録する ②職員の所属を変更する ③組織を変更・削除する ④職員もしくは組織の権限を変更する ⑤職員の登録を削除する ⑥組織を一括で追加・削除・変更（機構改革時） ⑦職員を一括で追加・削除・変更（人事異動時） ⑧職員を認証する（多要素認証を含めて、職員がどのような操作を行うかを記載ください。）
|  |  | 6 | 共通マスタ取得サーバ上の職員情報等が更新された際、その情報を職員認証等に反映可能でしょうか。 （共通マスタからの反映は、定期な情報連携と、適宜横浜市からする2パターンを想定しています。） 反映可の場合、共通マスタ取得サーバ上の職員情報に、新規職員情報の追加や既存職員情報の変更が適用された際に、職員認証に反映されるまでの間隔（即時・日次）など仕様をご提示ください。 なお、職員認証においては、SSOサーバから受信した属性情報を利用できることとし、属性変更が発生した場合には、セッション更新等により認証情報を最新化できること。
|  | コミュニケーションツール | 7 | ①貴社園児ファイル等電子管理システムにおける、保守に関するコミュニケーションツールについて、どのように想定されておりますでしょうか。貴社園児ファイル等電子管理システムに搭載されているチャットツールの利用など柔軟にご提案ください。 ②運用保守の体制についてどのように想定されておりますでしょうか。 回答例：保守についてはコミュニケーションツールを利用しベンダSEに連絡、その他の一般的な問合せはコールセンターもしくはヘルプデスクにて対応など。