## 成果物一覧
別紙１ 成果物一覧
工程 | 成果物名 | （サブタイトル） | 内容
計画 | プロジェクト計画書 | プロジェクト定義 | 本市施策との位置づけ、現状の課題と新システムの目的・目標、システム化対象業務範囲、プロジェクトのゴール、効果及び遂行方針を記載する。
|  | ＷＢＳ | 工程の各局面で必要なタスク及び作業を分解して線表としてまとめる。
|  | プロジェクト体制 | 本市側、ベンダ側等の統括した体制図を図示する。
|  | 工程とスケジュール | 大まかなスケジュールとマイルストーンの設定を行う。
|  | 資源計画 | 調達が必要な資源の一覧と概要を記載する。
|  | リスク管理票 | 想定されるリスクとその対応予定策を記載する。
| セキュリティ管理基準書 |  | 本プロジェクトのセキュリティ（本市執務室、開発環境等）や個人情報保護対策について記載する。
| 品質管理基準書 |  | 各設計工程、テスト工程、研修・マニュアルにおける品質管理基準、方法、対策等について記載する。
| テスト方針書 |  | テストの全工程とテスト対象範囲、合否判定基準、各テスト工程における品質管理基準を満たすための業務システム開発、基盤システム開発に係る単体テスト、結合テスト、システムテスト、運用テストの実施概要、テスト対象範囲、合否判定基準、テスト環境、テストツール、各プロジェクト組織の役割等を記載する。各テスト工程の計画書の上位ドキュメント。
| 全体移行計画書 |  | プロジェクト開始からシステムリリース後の安定稼働確認期間までの移行方針、現行システム調査を含む各種移行イベントの実施概要、各プロジェクト組織の役割等を記載する。情報資産（データ）移行計画書及び業務移行計画書の上位ドキュメント。
| 全体研修計画書 |  | 各種研修（机上研修、端末操作研修、稼働後研修、センタ運用研修等）やテキスト、各種マニュアルの位置づけ、それぞれの概要、各プロジェクト組織の役割等を記載する。各種研修計画書の上位ドキュメント。
活動報告 | 議事アジェンダ |  | 主要会議体すべてについて、日時、場所、議題等を記載する。各会議体資料の表紙となる。
| 議事録 |  | 主要会議体すべての議事内容を記載する。
| プロジェクト全体報告書 |  | プロジェクト全体会議の資料として、プロジェクトの概況、各個別グループの体制、進捗報告（定量的な報告と定性的な報告）、遅延対策、プロジェクト全体課題等を記載する。
| システム開発活動報告書 |  | システム開発推進会議の資料として、各個別グループの作業計画、作業進捗、課題管理状況等を記載する。
要件定義 | システム化要件 | 適用する業務要件 | 対象業務と範囲、データの取り扱い要件等を定義する。
|  | 品質要件 | パフォーマンス要件、機密保護要件、拡張性、耐障害性要件等を定義する。
|  | 運用要件 | バックアップ・リカバリ要件、システム維持要件、運用体制等を定義する。
|  | 移行要件 | 移行前提条件等を定義する。
|  | 処理方式要件 | H/W・S/W・N/Wの機能的な要件等を定義する。
| 業務要件定義書 |  | 業務全体図・年間運用スケジュール等を定義する。
| 業務フロー |  | 業務処理の流れを中心にしたフローを図示する。
外部設計 | システム機能仕様書 | システム方式設計 | H/W・S/W・N/Wの構成決定とその選定根拠を記載する。
|  | サブシステム構成図 | システムをサブシステムの単位に分割し、サブシステムの機能を明示する。
|  | システム性能・サイジング設計 | コード化するデータ量の予測、利用範囲の決定と使用期間の推定、ピーク処理用・プロセス数等を記載する。
|  | 開発手法 | 開発統合環境や言語を定義する。
|  | セキュリティ設計 | 各レイヤー（アプリケーション、アプリケーションサーバ、データベース、OS、ネットワーク及びオペレータ）でのセキュリティ対策とその実現方法を記載する。
| 論理データ設計書 | 論理データ関連図（ER図） | 各テーブルの基本キー・外部キーのリレーションをER図としてまとめる。
|  | テーブル／インデックス定義 | テーブル毎にデータ形式やインデックスの有無を表形式でまとめる。
| 外部入出力仕様書 | 画面設計、画面展開 | 画面フォーマット・イメージの図示／画面体系図・画面遷移図・画面項目定義・出力メッセージ等を定義する。
|  | サブシステム連携一覧 | 提供元サブシステムごとに提供元対象事業、提供先サブシステム、提供先対象事業、連携手段（バッチ、オンライン及びリアルタイム）、連携頻度、連携目的等を記載する。
|  | 入出力一覧 | 入出力される全データ項目を列挙する。
|  | 帳票レイアウト設計 | 出力帳票のレイアウト・フォーマット・帳票項目定義を図示する。また、併せてサンプル帳票を図示する。
|  | 帳票一覧 | サブシステムごとに帳票ID、帳票名称PG名、外部委託、出力先（サーバ又は端末）、バッチ名、用紙種類、帳票区分、文書番号の有無、公印の有無、ソート順、EUCによる出力帳票の場合はレイアウト情報等を記載する。
|  | 他システム連携一覧 | サブシステムごとに対象他システム、対象事業、提供／取得、連携手段（バッチ、オンライン及びリアルタイム）、連携頻度、連携目的等を記載する。
|  | コード設計表 | コード化対象（データ項目やデータ構造）及びコード化目的を明確にし、コード表を記載する。
| 共通運用設計書 | 共通テーブル定義 | マスタ等のテーブル定義を記載する。 ※テーブル定義の記載が難しい場合は、本市職員がEUCの操作時に参照するためのビュー定義を記載すること。
| バッチ処理一覧 |  | サブシステムごとにバッチID、バッチ名称、PG 名、出力帳票の有無、用紙種類、INPUT・OUTPUT データの有無、INPUT・OUTPUTの 使用媒体、処理時間、帳票出力時間、実施条件、使用パラメーター、定義、設置条件、具体例等を記載する。
| バッチ処理指示書（ひな型） |  | バッチ処理の実行を指示する書類のひな型を提示すること。バッチID、バッチ名称、出力帳票の有無、用紙種類、INPUT・OUTPUT データの有無、INPUT・OUTPUT の使用媒体、処理時間、帳票出力時間、実施条件、使用パラメーター等を記載する。
内部設計 | 共通運用設計書 | サブシステム構造図 | サブシステム名とその連携データを図示する。
|  | 共通プログラム定義 | 共通利用されるプログラム、ルーチンの解説を記載する。
|  | 共通テーブル定義 | マスタ等のテーブル定義を記載する。
| バッチ処理一覧 |  | サブシステムごとにバッチID、バッチ名称、PG名、出力帳票の有無、用紙種類、INPUT・OUTPUT データの有無、INPUT・OUTPUT の使用媒体、処理時間、帳票出力時間、実施条件、使用パラメーター等を記載する。
| バッチ処理指示書（ひな型） |  | バッチ処理の実行を指示する書類のひな型を提示すること。バッチID、バッチ名称、出力帳票の有無、用紙種類、INPUT・OUTPUT データの有無、INPUT・OUTPUT の使用媒体、処理時間、帳票出力時間、実施条件、使用パラメーター等を記載する。
| パラメータ一覧 |  | サブシステムごとにバッチID、バッチ名称、定義、設置条件、具体例等を記載する。
| プログラム機能仕様書 | 機能概要記述 | バッチ処理又はオンライン処理の機能概要を記載する。
|  | 処理内容記述 | プログラムの詳細な処理仕様について記載する。
|  | モジュール構造記述 | プログラムのモジュール構造を記載する。
|  | モジュール間インターフェース記述 | モジュール間のインターフェースについて記載する。
|  | コンポーネント仕様書 | DBやファイル等のアクセス方法、サブルーチン等の呼び出し方法、コンポーネント処理内容等を記述する。
|  | モジュール仕様書 | モジュールの処理内容等の仕様を記載する。
|  | エラーメッセージ一覧 | エラー条件、エラーメッセージ、対応方法等を記載する。
|  | 実行フロー・単位定義 | 実行機能単位に処理フローを明示する。
| 物理データ設計書 |  | ディスクとテーブル領域とのマッピングを図示若しくは表形式にする。
開発実施 | 単体テスト計画書 |  | テスト方針、スケジュール、テストケース等を定義する。
| 単体テスト結果報告書 |  | 単体テスト計画書に基づく実施結果、品質評価、不具合・障害発生状況、改修計画等を記載する。
| プログラム一式 |  | 本市の要件を取り込んだプログラムを作成する。
| 結合テスト計画書 |  | 結合テストの対象となる実施期間ごとのスコープ、プログラム依存関係、テスト内容、実施スケジュール、テストシナリオ、チェックリスト、体制、環境等を記載する。
結合テスト | 結合テスト結果報告書 |  | 結合テスト計画書に基づく実施結果、品質評価、不具合・障害発生状況、改修計画等を記載する。
| システムテスト計画書 |  | 他システム・外部関連機関とのデータ連携テストを含めたシステムテストの対象となるテスト実施期間ごとのスコープ、テスト内容、実施スケジュール、テストシナリオ、チェックリスト、体制、環境、性能測定方法等を記載する。
システムテスト | システムテスト結果報告書 |  | システムテスト計画書に基づく実施結果、品質評価、性能評価、不具合・障害発生状況、改修計画等を記載する。
| 運用テスト計画書 |  | 運用テストの対象となるテスト実施期間ごとのスコープ、テスト内容、実施スケジュール、テストシナリオ、チェックリスト、体制（区役所及び支所からの問い合わせ体制を含む）、環境、性能測定方法等を記載する。
運用テスト | 運用テスト結果報告書 |  | 運用テスト計画書に基づく実施結果、品質評価、性能評価、問い合わせ状況、不具合・障害発生状況、改修計画等を記載する。
リリース | リリース計画書 |  | リリース判定の資料とし、全体品質報告、リリース資材準備状況報告、各種備品等準備状況報告、各種パラメーター等設定報告、リリース時の体制、トラブル対策、プロジェクト残課題等を記載する。
| リリース手順書 |  | システムリリースに係る実施作業に係る手順等を記載する。
| プロジェクト完了報告書 |  | プロジェクト計画及び各種個別計画における初期の計画値とプロジェクト特性から最終的にどのような計画で終結したかを整理し、設計開発プロジェクトの経験やノウハウ・教訓として、運用・保守業務の品質向上に向けた対策等を記載する。
環境設計 | プラットフォーム構成仕様書 | 機器配置図 | 機器の物理配置及びマシン名を図示する。ネットワーク構成図と混合して作成する場合もある。
|  | 機器構成一覧 | 機器の型番、仕様及び個数を表形式でまとめる。
|  | ソフトウェア構成 | 製品名、メーカー、仕様及びバージョンを表形式でまとめる。
|  | ネットワーク構成図 | 外部との接続ポイント、ネットワーク機器の接続、機器の接続に必要なアドレス（マシン名やIP アドレス）、ネットワークアドレスを明示した論理構成図と、ネットワーク機器設置図／配線図等の物理情報を明示した物理構成図がある。
| 運用・保守計画書 |  | 運用・保守の全体計画を記載する。
| 運用設計書 | 障害対応計画 | 運用ポリシーと運用体制等を記載する。
|  | 監視設計 | 障害を検知してからのフローと対応方法等を記載する。
|  | バックアップ・リカバリ設計 | バックアップスケジュール、対象データとその方式（バックアップメディア、サービス停止有無）等を設計する。
| 運用手順書 |  | 運用設計書で設定された運用作業の手順を記載する。
| 保守設計書 | 保守対応計画 | 保守ポリシーと保守体制等を記載する。
|  | 修正・リカバリ作業設計 | 修正・リカバリ作業のフローと対応方法等を記載する。
| 保守手順書 |  | 保守設計書で設定された保守作業の手順を記載する。
| 環境定義書 | 機器設定仕様 | 機器毎のパラメーター値や設定内容、設定手順を定義する。
|  | ソフトウェア設定 | 製品毎のインストール方法及びパラメーター値をまとめる。
|  | アカウント一覧 | OSや製品内で作成したアカウント（ユーザ名）とその権限を表形式でまとめる。
|  | ネットワーク構成図 | アドレスを明示した論理構成図と物理的配置を明示した物理構成図を記載する。
| 基盤テスト計画書 |  | 基盤システムテスト（性能テスト、障害テスト等）のテスト内容、体制等を記載したもの。業務システムテスト、データ移行及び運用テストのそれぞれの環境設定仕様を記載する。
| ハードウェア・ソフトウェア一式 |  | 各設計書で記載した設定内容を基に、ハードウェア・ソフトウェアを構築する。
| 基盤テスト結果報告書 |  | 基盤テスト計画書で設定されたテストケースの試験を行い、その結果を評価し必要な対策を記載する。
移行 | 情報資産（データ）移行計画書 |  | 現行システム調査、当初移行、差分移行、データ追いつき処理、最終移行等における移行環境、移行範囲及び移行方法を計画するとともに、データ移行で使用する調査票や結果確認リスト、ツール等による移行方法を記載する。
| データ移行設計書 |  | データ移行の制約・制限条件、項目移送元及び移送条件を定義する。また、不正データの検出方法及びリカバリ方法を規定する。移行のために必要なプログラムやツールの仕様を記載する。
| 移行手順書 |  | 当初移行、差分移行、データ追いつき処理、最終移行等における実施手順、タイムスケジュール、移行手順チェックリスト、調査票記載要領等を記載する。
| 移行試験計画書 |  | 当初移行、差分移行、データ追いつき処理及び最終移行等の実施にあたり、移行環境、移行プログラム及びツールのテスト、パンチアップデータの検証、リハーサル、移行手順の確認等、移行作業を円滑に行うためのテスト実施のための対象、テスト内容、実施スケジュール、チェックリスト等を記載する。
| 移行試験結果報告書 |  | 移行試験計画書に基づく実施結果、処理時間、不具合・障害発生状況と対策等を記載する。
| 移行実施結果報告書 |  | 情報資産（データ、システム）移行計画書に基づく実施結果、移行進捗状況管理表、課題・問題点管理表、不具合・障害発生状況、データ補正計画等を記載する。
| 業務移行計画書 |  | 次期システムへの運用切替に伴い、業務運用面における運用切替手順（データ凍結期間の運用、データ凍結期間終了後の運用、規定帳票の切替時期等）等を記載する。
研修・マニュアル | 研修計画書 |  | 各種研修（市職員、区職員、システム管理者等）の目的、カリキュラム、参加者、日時、会場、環境、使用データ、体制、配布資料等を記載する。
| 研修テキスト |  | 各種研修のカリキュラムに沿って画面イメージや帳票イメージを用いたり、端末操作マニュアルのリファレンスを付けたりする等操作手順や注意事項を分かりやすく記載する。 また、システム導入に係る区役所及び支所における業務の変更点、システムリリース時イベント内容等をまとめる。
| 業務アプリケーションマニュアル |  | システムのオンライン処理機能、バッチ処理機能のすべてについて画面展開図、画面イメージや帳票イメージを用いたり、業務運用マニュアルのリファレンスを付けたりする等項目説明、処理内容、機能内容、注意事項等を分かりやすく記載する。
| 業務マニュアル |  | パッケージで想定している、システムを使った業務手順を基に、本市と調整の上職員向け業務マニュアルとして作成する。
| システム運用マニュアル |  | システム管理者にて行うマスタメンテナンスやユーザ管理等の次期システム運用について画面イメージや帳票イメージを用いて分かりやすく記載する。 端末環境に必要な設定の説明及び設定作業の手順等に関して記載する。 研修環境を作成するための設定の説明、設定作業の手順及び復旧手順等に関して記載する。 災害発生時の稼働状況確認のためのシステムの起動、オンラインの起動、オンラインの起動確認、オンラインの停止及びシステムの停止の手順等を記載する。
| 研修結果報告書 |  | 各種研修に参加した職員等にアンケートを実施して、研修内容の習得状況等について評価し必要な対策等を記載する。
運用・保守 | 運用実績報告書 |  | システム運用・保守の状況を本市に報告するための報告書（運用・保守にかかる定例会で提示いただく想定）。
| 問題・変更管理台帳 |  | 運用中に発生した問題や変更要求を管理する。
| トラブル報告書 |  | システムリリース後の市民や外部機関へ影響を与えるシステムトラブルやシステム全体の不具合事象、原因、対策等を記載する。
次期外付けシステム運用終了時 （データ抽出） | 移行データ抽出計画 |  | 次の構築事業者に移行データを提供するための作業計画（作業範囲、作業内容、スケジュール、体制等）を記載する。
| 移行データ一覧表 |  | 次の構築事業者に提供する移行データを一覧形式で記載する。
| 移行データ仕様書 |  | 次の構築事業者に提供する移行データの仕様（データベース構造、データ項目、コード仕様等）を記載する。
※本紙で示した成果物が不要となる場合や新規に必要となる場合等においては、本市と受託者で対応方針を協議することとする。