## １．本票回答にあたっての前提事項説明
様式１ー１ RFI実施前提条件及び情報提供依頼事項
１．本票回答にあたっての前提条件
⑴ 構築時期 ・移行期限については、令和11年度末に現行福祉保健システム保守期限切れとなるため、それまでに必要な対応を完了するスケジュールとしてください。 ・着手時期については、移行期限に間に合うスケジュールを設問に沿ってご回答ください。 ※シート「別表２ 構築スケジュール」にてご回答ください。
⑵ 調達範囲 ・本市では、シート「別表１－１．調達可能範囲」、シート「別表１－２．調達可能範囲（基盤機能）」に示す範囲を一体的に調達・管理できることを想定しています。ただし、実現可否について本調査にて確認したく、貴社にて提案可能な調達範囲を設問に沿ってご回答ください。以下に現在の想定を記載します。 <本市想定（現時点）> ・収滞納については、収納管理及び滞納管理が業務上切り離すことができないため、収納管理及び滞納管理を一体化した機能として提供されることを前提とします。このため、収納管理のみ、又は滞納管理のみといった個別機能単位での調達は認めないものとします。 ・シート「別表１－２．調達可能範囲（基盤機能）」のうち、RPAについては独立性が高く個別調達の検討可能性があることから、それらを除いた導入方法であることを許容します。貴社にて提案可能な基盤機能をご回答ください。
⑶ ガバメントクラウドの利用 ・本市全体の基本方針及び次期福祉保健システム移行方針に従い、ガバメントクラウドを利用する前提としています。（他の環境を想定されている場合は設問に沿ってご回答ください。） ※シート「２．情報提供依頼_全体」に設問を記載
⑷ 共通機能等について ・外付けシステムで想定する基盤機能に対する貴社の対応想定について設問に沿ってご回答ください。 ※シート「３．情報提供依頼_共通機能」に設問を記載
⑸ 共同企業体参加及び再委託について ・外付けシステムの要件実現方法として、共同企業体（JV）による提案及び調達範囲の一部の再委託による実現が可能です。 本RFIにおいてJVでの提案や再委託を検討している場合、シート「２．情報提供依頼_全体」-No.18に詳細をご回答ください。

## ２．情報提供依頼_全体
様式１ー１ RFI実施前提条件及び情報提供依頼事項
２．システム全体に係る設問
| 質問分類 |  | No | 設問 | 回答欄
| 調達可能範囲 | 本市へ提案可能な調達範囲 | 1 | 本市の発注想定範囲に対し、貴社で提案可能な調達範囲をご回答ください。 | シート「別表１－１．調達可能範囲」、シート「別表１－２．調達可能範囲（基盤機能）」にてご回答ください
|  | 構築スケジュール | 2 | 本市へ提案可能な調達範囲について、詳細スケジュールをシート「別表２．構築スケジュール」によりご回答ください。 ※マイルストーンとして少なくとも、キックオフ、外付けシステム稼働開始、ガバメントクラウド利用開始を記載してください。 | シート「別表２．構築スケジュール」にてご回答ください
|  | 費用見積 | 3 | 本市へ提案可能な調達範囲について、費用見積を「【事業者名】様式３_費用見積書」によりご回答ください。 | 「【事業者名】様式３_費用見積書」にてご回答ください
|  | システム構成 | 4 | 本市へ提案可能な調達範囲について、システム構成を「【事業者名】様式２_システム構成」によりご回答ください。 | 「【事業者名】様式２_システム構成」にてご回答ください
| ガバメントクラウド利用 | ガバメントクラウドの提供可否 | 5 | ガバメントクラウドでの構築可否についてご教示ください。
|  |  | 6 | ベンダクラウドなど他のクラウドサービス、若しくはオンプレミス環境を選択する想定の場合は、その旨と、他のサービスを提案する理由（優位性等）をお示しください。
|  |  | 7 | 基盤機能の特性上等により、ベンダクラウド等のガバメントクラウド以外での環境で構築を想定する場合は、その旨と、その他環境での構築を提案する理由（優位性等）をお示しください。
|  | CSPの想定 | 8 | 対応可能なCSP（AWS、GCP、Azure、OCI）をご記入ください。 また、そのうち推奨するCSPがあれば、その理由と併せてご記入ください。
|  | 運用管理補助者としての受託可否 | 9 | ガバメントクラウドで構築する場合、運用管理補助者として受託の可否をご教示ください。 以下より選択してください。【選択項目】 1. 受託可能 2. 条件により受託可能 3. 受託不可能
|  |  | 10 | 上記質問で1, 2を選択した場合に、以下より選択してください。【選択項目（自由記入可）】 1. 共同利用方式であれば受託可能 2. 単独利用方式であれば受託可能 3. 共同/単独利用方式どちらも受託可能 4. 検討中 ※上記いずれにも該当しない場合は、回答欄に直接内容を記入してください。
|  | 運用管理補助者としての受託が否の場合 | 11 | 運用管理補助者業務を受託できない場合、どのような運用・保守体制を想定しているかをお示しください。 ※なお、運用管理補助者業務を受託できない場合、貴社にて運用・保守設計を行った上で、運用管理補助者へ手順の引き継ぎをお願いします。当該対応について費用計上が必要な場合は、「【事業者名】様式３_費用見積書」にお示しください。
| RFI仕様書に対する意見 | RFI仕様書 | 12 | 当資料に対し、懸念や対応困難な要件がある場合、また貴社の提案がある場合にご回答ください。
|  | 別紙３非機能要件 | 13 | 当資料に対し、懸念や対応困難な要件がある場合、また貴社の提案がある場合にご回答ください。
|  | 別紙４運用要件 | 14 | 当資料に対し、懸念や対応困難な要件がある場合、また貴社の提案がある場合にご回答ください。
|  | 別紙５保守要件 | 15 | 当資料に対し、懸念や対応困難な要件がある場合、また貴社の提案がある場合にご回答ください。
| 仕様調整 | 次期福祉保健システム構築事業者決定に伴う外付けシステム仕様調整 | 16 | 現時点では次期福祉保健システムの構築事業者が確定していないことから構築事業者決定に伴う外付けシステムの仕様調整が発生する可能性があります。 具体的には次期福祉保健システムの構築事業者決定に伴い、外付けシステムにて実装不要と判明した要件については、変更契約等にて削除することを想定していますが、左記対応に対し懸念事項があればご回答ください。
|  | 次期福祉保健システム仕様確定に伴う連携要件変更への対応 | 17 | 次期福祉保健システムの対象業務は多岐に渡るため、契約時点から次期福祉保健システム稼働までの間に、国及び本市の制度改正、標準化対象業務の標準仕様書改版等が生じる可能性があります。 以下３点についてご回答ください。 ①次期福祉保健システムの要件変更（法制度改正対応、標準仕様書改版対応等）に伴う、外付けシステムに対する連携要件変更（基本データリストの項目変更等）については、追加費用なしでご対応いただくことを想定しています。対応の可否をご回答ください。 ②上記対応が「否」の場合、貴社の対応想定をご教示ください。 ③外付けシステム仕様凍結後の要件変更については本市と協議の上で対応を決定することとしていますが、対応が難しいと考えられる範囲、懸念される事項、貴社の提案等がありましたらご教示ください。
| 共同企業体（JV）・再委託 | 共同企業体（JV）での提案 | 18 | シート「１．本票回答にあたっての前提事項説明」-⑸に記載のとおり、外付けシステムの要件実現のためにJVでの提案を行う場合、①JVを構成する企業名②どの事業・範囲での提案に活用するか③あれば製品名をご回答ください。
|  | 再委託での実現 | 19 | シート「１．本票回答にあたっての前提事項説明」-(5)に記載のとおり、外付けシステムの要件実現のために再委託の可能性がある場合、①再委託先の企業名②どの調達範囲での再委託を予定しているか③あれば製品名について現時点の想定をご回答ください。
| その他 | その他 | 20 | その他、貴社の回答に補足事項があれば記載してください。

## 別表１－１．調達可能範囲
様式１ー１ RFI実施前提条件及び情報提供依頼事項
別表１－１ 調達可能範囲
| No. | 標準準拠システム名 | 【参考】現行システム名 | [5 empty] | 回答欄
|  |  | 現行システム名 | サブシステム名 | 実施業務 | 業務分類 | 標準化対象業務 | 所管課 | 貴社の調達可否 （可、不可、未定、その他） | 製品名 | 補足（調達可否の回答にあたっての前提事項や調整事項等）
| 1 | 子ども・子育て支援 | 福祉保健システム | 子ども・子育て支援システム | 子ども・子育て支援 | 共通 | 〇 | こども青少年局保育・教育認定課
| 2 |  |  |  |  | 他システム連携 | 〇 | こども青少年局保育・教育認定課
| 3 |  |  |  |  | 教育・保育・施設等利用給付認定管理 | 〇 | こども青少年局保育・教育認定課
| 4 |  |  |  |  | 利用調整 | 〇 | こども青少年局保育・教育認定課
| 5 |  |  |  |  | 収滞納機能 | 〇 | こども青少年局保育・教育認定課
| 6 |  |  |  |  | 契約 | 〇 | こども青少年局保育・教育認定課
| 7 |  |  |  |  | 事業所管理 | 〇 | こども青少年局保育・教育認定課
| 8 |  |  |  |  | 事業所・保護者請求管理 | 〇 | こども青少年局保育・教育認定課
| 9 |  |  |  |  | 統計・報告等に係る集計 | 〇 | こども青少年局保育・教育認定課

## 別表１－２．調達可能範囲（基盤機能）
様式１ー１ RFI実施前提条件及び情報提供依頼事項
別表１－２ 調達可能範囲（基盤機能）
| No | 機能名 | 機能概要 | 回答欄
|  |  |  | 貴社の調達可否 （可、不可、未定、その他） | 製品名 | 補足（調達可否の回答にあたっての前提事項や調整事項等）
| 1 | 帳票管理 | 帳票の作成・出力・保存・検索・再発行までを一元的に管理できる機能
| 2 | SSO（クライアント） | 複数システムの認証を統合し、一度のログインで各システムを横断的に利用可能とする認証機能
| 3 | RPA | 外付けデータ等を基に他システムの画面入力や業務処理を自動実行し効率化する機能
| 4 | コミュニケーションツール | システム運用・保守に係る職員からの問い合わせ等のコミュニケーションができる機能

## 別表２ 構築スケジュール
様式１ー１ RFI実施前提条件及び情報提供依頼事項
別表２ 構築スケジュール
システム名
| 作業内容と作業内訳*1 | [36 empty] | 備考
|  | 令和９年度 | [11 empty] | 令和10年度 | [11 empty] | 令和11年度
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
| マイルストーン*2 | 令和９年度 4: ▼キックオフ; 令和11年度 12: ▼次期福祉保健システム稼働開始（想定）
【環境構築】
環境設計
環境構築
基盤テスト
【帳票管理構築】
要件定義
外部設計
内部設計
開発・単体テスト
結合テスト
システムテスト
【RPA】
要件定義
外部設計
内部設計
開発・単体テスト
結合テスト
システムテスト
【コミュニケーションツール】
要件定義
外部設計
内部設計
開発・単体テスト
結合テスト
システムテスト
【システム移行】
移行設計
移行テスト
移行リハーサル
本番切替
【研修・運用テスト】
研修実施計画作成
研修実施準備
研修実施
運用テスト
【共通】
要件定義
外部設計
内部設計
開発・単体テスト
結合テスト
システムテスト
【他システム連携】
要件定義
外部設計
内部設計
開発・単体テスト
結合テスト
システムテスト
【教育・保育・施設等利用給付認定管理】
要件定義
外部設計
内部設計
開発・単体テスト
結合テスト
システムテスト
【利用調整】
要件定義
外部設計
内部設計
開発・単体テスト
結合テスト
システムテスト
【収滞納機能】
要件定義
外部設計
内部設計
開発・単体テスト
結合テスト
システムテスト
【契約】
要件定義
外部設計
内部設計
開発・単体テスト
結合テスト
システムテスト
【事業所管理】
要件定義
外部設計
内部設計
開発・単体テスト
結合テスト
システムテスト
【事業所・保護者請求管理】
要件定義
外部設計
内部設計
開発・単体テスト
結合テスト
システムテスト
【統計・報告書等に係る集計】
要件定義
外部設計
内部設計
開発・単体テスト
結合テスト
システムテスト
*1 作業内容と作業内訳は、変更や削除をしないこと。不要な項目は残したままとし、不要とした理由を備考欄に記載すること。不足する項目があれば、行を追加して記載すること。
*2 マイルストーンとして、少なくとも次の３点を記載すること。
キックオフ、外付けシステム稼働開始、ガバメントクラウド利用開始

## ３．情報提供依頼_共通機能
様式１ー１ RFI実施前提条件及び情報提供依頼事項
３．共通機能等に係る設問
| 質問分類 |  | No | 設問 | RFI回答欄
| 共通機能 | 外付けシステムへのデータ連携方式 | 1 | 次期福祉保健システムから外付けシステムへ業務データを提供する方式については、現時点では福祉保健システムの仕様が確定しておらず、以下のいずれの方式となるか未定の状況です。 ・API連携 ・ファイル連携 ・福祉保健システムのデータベース参照 この前提のもと、上記各方式について以下の点をご教示ください。 ①外付けシステムとして、当該方式によるデータの自動取り込み（スケジュール設定によりバッチ処理等）が可能か否か。 ②自動取り込みが困難な場合、運用者等による手作業での取り込みが必要な場合、その運用の想定。
|  |  | 2 | 可能な場合、あわせて以下についてご回答ください。 ①想定される連携・取り込みの処理方式（例：定期バッチ、手動アップロード等） ②外付けシステム側で必要となる前提条件や制約事項（形式制約、ファイル配置条件、API仕様依存等）
|  | 職員認証（SSO） | 3 | 職員認証について、横浜市共通機能システムではなく、福祉保健分野での構築となる予定です。 外付けシステムにおいては、当該認証基盤と連携するSSOクライアント機能を実装し、外付けシステム及び次期福祉保健システムが利用可能な認証連携を実現することを想定していますが、実現可能性についてご回答いただきたいです。 ※可能な場合は、「【事業者名】様式２_システム構成」、「【事業者名】様式３_費用見積書」において、SSOクライアント実装及び連携に係る構成・費用の詳細が分かるように記載すること。
|  |  | 4 | 可能な場合、貴社で提供可能な職員認証や管理方法についてご回答ください。 ①ActiveDirectory、認証パッケージ等の外部基盤を用いて職員認証可能でしょうか。 ②シングルサインオンを利用できますでしょうか。 ③どのような認証方式に対応可能でしょうか。 ④職員が異動した場合のデータの更新方法。
|  |  | 5 | 貴社にて共通の職員認証機能を構築後、横浜市にて共通となる職員認証を構築された場合、横浜市共通機能を外付けシステムが利用する方式に切り替えることを想定していますが、その場合の制約事項はありますでしょうか。
|  |  | 6 | 可能な場合、職員認証製品の認証イメージや仕様について、可能な範囲で資料をご提供ください。 資料提供不可の場合、横浜市職員（システム担当）による以下の作業に関する実施可否と、実施する場合の作業フローをご提供ください。 ①新規の職員を登録する ②職員の所属を変更する ③組織を変更・削除する ④職員もしくは組織の権限を変更する ⑤職員の登録を削除する ⑥組織を一括で追加・削除・変更（機構改革時） ⑦職員を一括で追加・削除・変更（人事異動時） ⑧職員を認証する（多要素認証を含めて、職員がどのような操作を行うかを記載ください。）
|  |  | 7 | 対応可能な場合、貴社で提供可能な範囲をご提示ください。現行システムにおいては、認証→ポータルページ→福祉保健システム→各業務という操作の流れで業務の画面に移行します。現行の操作の流れに近づけることが可能かどうか確認したいと考えております。
|  |  | 8 | 共通マスタ取得サーバにおける職員情報（所属・権限等）が更新された場合、 外付けシステム（SSOクライアント）側で認証時・トークン取得時に必要な情報を都度取得して反映以外で取得される場合は仕様をご提示ください。
|  | コミュニケーションツール | 9 | 現行の福祉保健システムでは、Redmineを利用し保守に関するコミュニケーションを取っております。 ①貴社外付けシステムにおける、保守に関するコミュニケーションツールについて、どのように想定されておりますでしょうか。Redmineを継続利用することや、ガバメントクラウド上のマネージドサービスの利用、外付けシステムに搭載されているチャットツールの利用など柔軟にご提案ください。 ②運用保守の体制についてどのように想定されておりますでしょうか。 回答例：保守についてはコミュニケーションツールを利用しベンダSEに連絡、その他の一般的な問合せはコールセンターもしくはヘルプデスクにて対応など。 ③他社が既に構築している既存のRedmineをコミュニケーションツールとして利用し、Redmineに起票された貴社外付けシステムに関する問合せを確認し、保守運用可能でしょうか。 ④Redmineを構築した他社ベンダと協議の上、ベンダ併用に伴う運用設計が可能でしょうか。