## 工事旬報(鑑)
[6 empty] | 総括 監督員 |  |  | 主任 監督員 |  | 監督員 | 監督員
工 事 旬 報
令和○○年○○月○○日
環境創造局○○○○○事務所
| 監督員 |  | ○○○○○
[6 empty] | 請負人 |  | 株式会社○○○○○○○○○○
[8 empty] | 現場代理人 |  |  | ○○○○○
次のとおり、令和○○年○○月（ 上 ・ 中 ・ 下 ）旬の施工状況を報告します。
工事名 |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○工事
当初契約金額 |  |  |  | ○○，○○○，○○○円（消費税等込）
変更契約金額 |  |  |  | ○○，○○○，○○○円（消費税等込）
履行期間 |  | 契約年月日 |  | 令和○○年○○月○○日 |  |  | 前旬までの進捗状況 | [5 empty] | ％
|  | 着手年月日 |  | 令和○○年○○月○○日 |  |  | 今旬の計画状況 | [5 empty] | ％
|  | 当初完成期限 |  | 令和○○年○○月○○日 |  |  | 今旬の実施状況 | [5 empty] | ％
|  | 変更完成期限 |  | 令和○○年○○月○○日 |  |  | 総進捗率 | [5 empty] | ％
今旬の 主な作業内容
次旬の 主な作業内容
記事 |  | （協議事項、その他所見等）

## 出来高工種内訳書
出 来 高 工 種 内 訳 書
工種 | 契約 数量 | 単位 | 前旬までの 出来高 数量 | 今旬の 出来高 数量 | 累計 出来高 数量 | 契約数量 に対する 出来高％

## 工事進捗状況表
工 事 進 捗 状 況 表
工事名 | ○○○○○○○○○○○○○○○工事 | [27 empty] | 請負人 |  |  | 株式会社○○○○○○○○○○
履行期間 | 令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで | [30 empty] | 現場代理人 |  |  |  |  | ○○○○○
契約数量 に対する 出来高％
|  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月
|  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
計画
実施

## 工事進捗状況表 (2)
工 事 進 捗 状 況 表
工事名 | ○○○○○○○○○○○○○○○工事 | [57 empty] | 請負人 |  |  | 株式会社○○○○○○○○○○
履行期間 | 令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで | [60 empty] | 現場代理人 |  |  |  |  | ○○○○○
契約数量 に対する 出来高％
|  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月
|  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
| 計画 | [5 empty] | 実施