## 表紙
公園緑地等設計照査実施報告書（案）
（基本設計・実施設計）
令和４年４月
横浜市環境創造局技術監理課

## 概要
公園緑地等設計照査実施報告書（案）の概要
１．目的
１）成果品の品質向上
本公園緑地等設計照査実施報告書（案）（以下、「照査報告書」とする。）を活用し、設計の主要事項を系統的に把握することにより、成果品の正確性の確保と品質の向上を図ります。
２）業務進捗状況の把握
基本的な照査事項の照査を整理した本照査報告書を活用することにより、業務の迅速化、効率化及び進捗状況の把握を図ります。
２．特徴
１）設計の自由度の尊重
設計の自由度を尊重するため、本照査報告書は設計マニュアル（基準）的なものではなく、設計の基本に関する事項を記載し、各事項に対応する照査の完了を把握できるものとしています。また、本照査報告書は参考資料であり、使用を義務づけたり、設計内容を規定するものではありません。 従って、照査手段、諸基準等との関連をはじめとする具体の照査内容や方法については、受託者の判断によるものとします。また、委託者への照査状況の報告のための書式等についても、本照査報告書を参考に受託者が作成するものとします。
２）段階的照査の実施による業務推進の円滑化
業務の主要な段階ごとに、照査状況を打ち合わせ等を通して委託者に報告することで、設計条件等委託者からの与条件の取り違い等が発見しやすくなり、条件設定ミス等による業務の手戻り発生の防止を図ることができます。
３．対象工種
本照査報告書の対象は、『公園緑地等設計委託料算出基準』を用いた、公園緑地等工事の基本設計及び実施設計、かつ『土木設計業務共通仕様書』第107条6項及び第108条第1項で規定する照査作業を対象とします。
４．照査項目一覧表（記載方法等）
設計の主要な区切り毎に受託者が実施すべき基本的な照査項目を一覧表にまとめたものです。作成は、主な区切り（基本条件の照査、細部条件の照査、成果品等の照査）ごとに行うこととして、作成の手順は以下の通りです。
①業務内容から判断して該当対象項目を抽出し、「該当対象欄」に〇印をつける。 ②照査を完了した項目について「照査欄」に〇印及び日付を記入する。 ③「確認資料」欄に、設計根拠が確認できる資料や、検討資料等の名称及び頁等を記入する。 （「備考」欄の記入については、下記の「6．その他、照査報告書の使用及び記載等にあたっての留意事項」を参照。） ④委託者との打ち合わせ等において、適宜、照査状況の報告を行う。 ⑤照査報告書を委託成果品と合わせてとりまとめる。 ※上記の④、⑤に際しては、「確認資料」欄に記載した資料や各検討書類等を添付し、設計の根拠が把握できるようにする。
５．用語の定義
１）照査
受託者が設計業務の完了までに行う、発注条件、設計の考え方、作成した図面等のチェック及び技術計算等の検算であり、照査報告書に記載された照査項目は標準的と判断する設計の基本事項です。
２）照査状況の把握
委託者が設計業務の完了までに行う業務履行状況の把握の一部であり、業務打ち合わせ等を通して、条件の明確化、疑義を正すことにより、適切な成果品を求めることが重要となります。なお、受託者が成果品の品質についての適否を判断するものではありません。
6．その他、照査報告書の使用及び記載等にあたっての留意事項
１）各照査段階において、照査内容が未定であったり、一度で照査が済まない場合や条件決定が順不同となる場合は、確認が済んだ事項には 必ず○印と日付を記入し、未確認の事項が明確になるように徹底してください。 ２）照査項目の中に、複数の確認項目がある場合（例えば関係機関協議が複数ある場合）は、必ず備考欄又は別紙を用いて確認済みの項目が 解るようにしてください。 ３）照査内容の項目が漠然としており、委託者の認識と異なるおそれがあると判断する場合は、備考欄等を用いて具体の確認項目を明示して ください。 ４）業務内容に合わせ、照査項目を選定し、また必要に応じて適宜項目の追加、項目内の記載の修正等を行って利用してください。また、 「図面作成業務」等の業務において本照査報告書を活用する場合は、委託内容に合わせ、照査項目及び照査内容を選定して照査を行ってく ださい。

## 表紙①
基本条件の照査 一覧表
（ 照 査 ① ）
業 務 名：
委 託 者 名：
受 託 者 名：
|  | 受託者 チェック欄 | 照 査 | 設計担当

## ①照査項目一覧
■基本条件の照査 一覧表
照査項目 |  | 照査内容 |  | 照査① |  |  | 確認資料 | 備考
|  |  |  | 該当対象 | 確認
確認日
|  |  |  | 該当対象項目を抽出し○印を記入 | 照査を完了した項目について○印を記入 | その日付を記入 | 提示した資料の名称または、 確認できる資料の名称、頁等の記入 （例）関連基準類、過年度成果の該当頁等 | 照査の概要・補足等、 「6．その他、照査報告書の使用及び記載等にあたっての留意事項」を参照
設計の目的、主旨
|  | 1 | 目的・主旨を理解したか。
|  | 2 | 地域構想等に関する上位計画を把握したか。
|  | 3 | 関連する他の事業はあるか。
|  | 4 | 一般事項（共通仕様書、特記仕様書、委託者の要求事項 等）は確認しているか。
貸与資料の確認
|  | 1 | 先行する計画の報告書はあるか、内容は理解したか。
|  | 2 | 地質調査報告書はあるか、内容は十分か。
|  | 3 | 測量成果（平面、縦横断等）はあるか。
|  | 4 | 地下埋設物の調査に必要な資料はあるか。
設計の範囲、内容、数量、履行期間、工事発注時期
|  | 1 | 計画の範囲は決定しているか。
|  | 2 | 計画の内容は確定しているか
|  | 3 | 計画の規模及び数量は決定しているか。
|  | 4 | 計画の履行期間は決定しているか。
|  | 5 | 関連する計画との整合は取れているか。
|  | 6 | 工事の発注時期は決定しているか。
関係法令、基準の確認
|  | 1 | 都市公園法、同施行令、及び横浜市公園条例、横浜市公園条例施行規則、横浜市こども植物園規則、横浜市動物園条例、横浜市動物園条例施行規則等のうち必要なものを確認したか。
|  | 2 | 上位計画を把握したか。
|  | 3 | 土地利用規制はあるか。
|  | 4 | 福祉のまちづくり条例等を確認したか。
|  | 5 | その他関係法令等を確認したか。
|  | 6 | 周辺道路の車両規制（トン数、車幅、車長）、時間規制はあるか。
関連機関等との調整と協議及び、協議関連資料の整理
|  | 1 | 市民説明会・関係機関との協議の有無、時期を確認したか。
|  | 2 | 水道局、水道台帳。
|  | 3 | 環境創造局・各区土木事務所、下水道台帳。
|  | 4 | 道路局・各区土木事務所・港湾局、河川台帳。
|  | 5 | 道路局・各区土木事務所、道路台帳。
|  | 6 | 警察署、消防署。
|  | 7 | 電話等通信会社、電力会社、ガス会社。
|  | 8 | 地元、市民団体。（公園愛護会、ＮＰＯ、自治会町内会 等）
|  | 9 | 現在及び将来の管理者との協議の必要性の有無の確認したか。
|  | 10 | その他（建築 等）
その他
|  | 1 | 電子納品事前協議を行ったか。
|  | 2 | TECRISの登録はされたか。

## 表紙 ②
細部条件の照査 一覧表
（ 照 査 ② ）
業 務 名：
委 託 者 名：
受 託 者 名：
|  | 受託者 チェック欄 | 照 査 | 設計担当

## ②照査項目一覧
■細部条件の照査 一覧表
照査項目 |  |  | 照査内容 |  | 照査② |  |  | 確認資料 | 備考
[5 empty] | 該当対象 | 確認
確認日
[5 empty] | 該当対象項目を抽出し○印を記入 | 照査を完了した項目について○印を記入 | その日付を記入 | 提示した資料の名称または、 確認できる資料の名称、頁等の記入 （例）関連基準類、過年度成果の該当頁等 | 照査の概要・補足等、 「6．その他、照査報告書の使用及び記載等にあたっての留意事項」を参照
【方針決定段階】
|  |  | 1 | 協議は諸条件と合致しているか。
|  |  | 2 | 高額の資材、施工量の多い資材はあるか。 （単体：100万円、延長・面積：100万円を超える施設）
|  |  | 3 | 特別調査の時期を確認したか。
現況把握
|  |  | 1 | 与条件、先行計画は把握したか。
|  |  | 2 | 資料収集に洩れはないか。
|  |  | 3 | 現地調査で現況を把握したか。
|  |  | 4 | 社会、人文、自然条件等を整理したか。
分析評価
|  |  | 1 | 条件の分析評価を行ったか。
|  |  | 2 | 問題点の抽出と検討を行ったか。
|  |  | 3 | 課題は整理したか。
方針設定
|  |  | 1 | 計画理念の確定、設定を行ったか。
|  |  | 2 | テーマ、性格の確認、設定を行ったか。
|  |  | 3 | 計画基本方針を設定したか。
計画・設計条件
|  |  | 1 | ゾーニングの検討・確認を行ったか。
|  |  | 2 | 導入施設の検討・確認を行ったか。
|  |  | 3 | 利用者数、適正容量の検討・確認を行ったか。
|  |  | 4 | アクセス、動線の検討・確認を行ったか。
|  |  | 5 | 環境の保全、創出の検討を行ったか。
|  |  | 6 | 施設規模、施設配置の検討を行ったか。
|  |  | 7 | 景観、意匠、空間構成の検討を行ったか。
|  |  | 8 | 造成計画の検討・確認を行ったか。
|  |  | 9 | 施設計画の検討・確認を行ったか。
|  |  | 10 | フェンスの高さ、照明の有無、設計照度の確認を行ったか。
|  |  | 11 | 植栽の検討、計画条件の確認を行ったか。
|  |  | 12 | 供給処理施設の検討・確認を行ったか。
|  |  | 13 | その他、仕様書等に記載された検討事項等の検討、計画条件は確認しているか。
|  |  | 14 | 整備水準・目標工事費の検討・確認を行ったか。
|  |  | 15 | 現場発生品の利用等、環境配慮の条件に則した検討を行ったか。
|  |  | 16 | 維持管理に配慮した検討を行ったか。
|  |  | 17 | 概算工事費の算定を行ったか。
|  |  | 18 | 工期の設定は適正か。
設計方針
|  |  | 1 | 設計方針は定まっているか。設計内容に抜けは無いか。委託者の了解を得たか。
|  |  | 2 | 工法や製品の選定は的確か。比較表等による検討を行ったか。
|  |  | 3 | 環境（振動、騒音）への配慮は必要か、検討がなされているのか。
|  |  | 4 | その他、施工上の留意点はあるのか。
|  |  | 5 | 残土、撤去物等の現場内利用、処分、売り払いを検討しているか。
|  |  | 6 | リサイクル資材の使用は検討、支給品の有無の確認をしたか。
|  |  | 7 | 数量算出の基準を確認したか。（有効数字、位取り、単位、区分等）
【詳細設計段階】
計画・設計条件の確認
|  | 一般事項 | 1 | 用地は確定しているか。
|  |  | 2 | 既存施設（埋設物、樹木等を含む）の有無は確認しているか。
|  |  | 3 | 意匠、色彩、材質等の条件を確認しているか。
|  |  | 4 | 管理運営のしやすさ、管理費算出の必要性の有無の確認。
施工計画
|  |  | 1 | 工区の分けは適正か。
|  |  | 2 | 施工性(工区分けがある場合は工区ごと）に問題はないか。
準備工
|  |  | 1 | 準備工（撤去・仮設 等）の計画・設計条件は確認しているか。
|  |  | 2 | 撤去の対象・範囲等は適切か。
|  |  | 3 | 仮設計画は適切か。
基盤整備工
|  |  | 1 | 基盤整備工（造成・擁壁等）の計画・設計条件は確認しているか。
|  |  | 2 | 切土材料を盛土材料への転用は適正か。
|  |  | 3 | 造成土の搬出入計画は決定しているか。
|  |  | 4 | 計画高は決定しているか。
|  |  | 5 | 土質定数は整理されているか。
|  |  | 6 | 切土・盛土（すき取り含む）の合計が2,000m2以上あるか。委託者と確認したか。
|  |  | 7 | 発生土搬出が500㎥以上あるか。委託者と確認したか。
|  |  | 8 | 擁壁の応力チェックはされているか。
植栽工
|  |  | 1 | 植栽工（植栽基盤・植栽等）の計画・設計条件は確認しているか。
|  |  | 2 | 植栽基盤は適正か。（現地発生土の利用の有無の確認）
|  |  | 3 | 樹種（規格も含む）選定は適正か。
|  |  | 4 | 配植、数量、支柱は適正か。
設備工
|  |  | 1 | 設備工（給水・雨水排水・汚水排水・電気等）の計画・設計条件は確認しているか。
|  | （給水設備工事） | 1 | 利用する水の種別（上水、井水等）は適正か。
|  |  | 2 | 受水計画（直結、受水槽等）は適正か。
|  |  | 3 | 給水管の口径、敷設経路は適正か。
|  |  | 4 | 施設の位置、数量、耐久性（材質）は適正か。
|  |  | 5 | 埋設標、埋設シートは適切に設置され、数量は適切に計上しているか。
|  | （排水設備工事） | 1 | 排水の区画割は適正か（接続桝の位置と区画割は整合性が取れているか）
|  |  | 2 | 雨水管の敷設、流下先の接続は適正か。
|  |  | 3 | 雨水貯留計算は適正か。
|  |  | 4 | 汚水管の敷設、流下先の接続は適正か。
|  |  | 5 | 排水管径の決定は適正か。
|  |  | 6 | 施設の位置、数量は適正か。
|  |  | 7 | 施設の意匠、耐久性は適正か。
|  |  | 8 | 雨水・汚水の桝、人孔の配置・数量は適正か。管路の交差は無いか。
|  |  | 9 | 人孔、桝の高さは周辺の地盤、舗装面と高さの調整が取れているか。
|  |  | 10 | 埋設標、埋設シートは適切に設置され、数量は適切に計上しているか。
|  | （電気設備整備工事） | 1 | 電気負荷容量は適正か。
|  |  | 2 | 受電計画（定額、低圧、高圧等）は適正か。
|  |  | 3 | 電線のサイズ決定は適正か。
|  |  | 4 | 施設の位置、数量、意匠、耐久性は適正か。
|  |  | 5 | ハンドホールは適切に配置し数量が計上されているか。
|  |  | 6 | ハンドホールの高さは周辺地盤と整合性が取れているか。
|  |  | 7 | 埋設標、埋設シートは適切に設置され、数量は適切に計上しているか。
園路広場整備工
|  |  | 1 | 園路広場整備工の計画・設計条件は確認しているか。
|  |  | 2 | 動線計画、幅員、勾配等は適正か。
|  |  | 3 | 舗装工の設計は適正か。（用途による舗装材料及び路盤厚は適切に選定されているか）
|  |  | 4 | 再生材の使用は適正か。
|  |  | 5 | 施設の位置、数量、意匠、耐久性は適正か。
|  |  | 6 | 舗装止めの形態、種類等の確認はしているか。（縁石、Ｌ型など）
施設整備工
|  |  | 1 | 施設（修景・遊戯・ｻｰﾋﾞｽ・管理・建築物等）整備工の計画・設計条件は確認しているか。
|  |  | 2 | 設置条件は明確になっているか。
|  |  | 3 | 安全面、管理面の配慮はされているか。
|  |  | 4 | 設計地盤面と各施設とのレベルの整合性は取れているか。
|  |  | 5 | 公園緑地施設標準図集適用以外の構造応力チェックはされているか。
|  |  | 6 | 施設の位置、数量、意匠、耐久性は適正か。
|  |  | 7 | 計画通知（工作物含む）の提出が必要な施設か。
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ整備工
|  |  | 1 | ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ整備工の計画・設計条件は確認しているか。
|  |  | 2 | フェンスの高さ・構造、照明の有無、設計照度の確認。
|  |  | 3 | 設計基準に基づいているか。
|  |  | 4 | 周辺環境への配慮（夜間照明、騒音、防球対策）は適切か。
|  |  | 5 | 公園緑地施設標準図集以外の構造応力チェックはされているか。
|  |  | 6 | 施設の位置、数量、意匠、耐久性は適正か。
|  |  | 7 | 施設利用形態の関係者協議は行われているか。
|  |  | 8 | 電波障害の確認は必要か。
|  |  | 9 | 光害の確認は必要か。
|  |  | 10 | 舗装材料の選定は適切になされているか。（芝、土、人工芝等）
|  |  | 11 | フェンス、照明灯等の風荷重は適切に計算され、確認しているか。
自然育成工
|  |  | 1 | 自然育成工事の計画条件は確認しているか。
|  |  | 2 | 目標の自然環境、景観は明確になっているか。
|  |  | 3 | 安全面、管理面の配慮はされているか。
|  |  | 4 | 施設の位置、数量、意匠、耐久性は適正か。
施工方法の検討
|  |  | 1 | 工事用道路、運搬路計画は適正か。
|  |  | 2 | 施工ヤード、施工スペースは確保されているか。
|  |  | 3 | 各工事における施工時の安全性は配慮されているか。

## 表紙③
成果品等の照査 一覧表
（ 照 査 ③ ）
業 務 名：
委 託 者 名：
受 託 者 名：
|  | 受託者 チェック欄 | 照 査 | 設計担当

## ③照査項目一覧
■成果品等の照査 一覧表
照査項目 |  | 照査内容 |  | 照査③ |  |  | 確認資料 | 備考
|  |  |  | 該当対象 | 確認
確認日
|  |  |  | 該当対象項目を抽出し○印を記入 | 照査を完了した項目について○印を記入 | その日付を記入 | 提示した資料の名称または、 確認できる資料の名称、頁等の記入 （例）関連基準類、過年度成果の該当頁等 | 照査の概要・補足等、 「6．その他、照査報告書の使用及び記載等にあたっての留意事項」を参照
設計説明、構造計算ほか 検討内容等の整理
|  | 1 | 打合せ事項は反映されているか。
|  | 2 | 設計条件、構造基準、構造物の寸法及び数量等に問題はないか。
|  | 3 | 安定計算結果は許容値を満たすか。
|  | 4 | 許容応力度の取り方は正しいか。
|  | 5 | 暫定整備、完成形の整合はとれているか。
設計図
|  | 1 | 打合せ事項は反映されているか。
|  | 2 | 実施設計図面は揃っているか。
|  | 3 | 縮尺は契約図書と整合しているか。縮尺、スケールバー、方位は図と整合しているか。
|  | 4 | 図面の表現方法は適正か。（公園平面図CAD製図・レイヤ規定（案）に適合しているか。）
|  | 5 | 注記は分かりやすい表現となっているか。記載の漏れはないか。
|  | 6 | 各検討及び計算の結果が、正しく図面に反映されているか。
|  | 7 | 赤黄チェックは実施したか。
数量総括表・数量計算書
|  | 1 | 数量計算は数量算出要領及び打合せ事項と整合しているか。 （有効数字、位取り、単位、区分等）
|  | 2 | 数量計算に用いた寸法、記号は図面と一致するか。
|  | 3 | 数量取りまとめは、種類毎に、材料毎に、工事区分毎にまとめられているか。
|  | 4 | 構造計算書は揃っているか。
|  | 5 | 赤黄チェックは実施したか。
工事費算出資料/工事費算定資料
|  | 1 | 単価根拠は適正か。
|  | 2 | 特殊な資材や工法に関する資料は揃っているか。
|  | 3 | 必要な見積は揃っているか。見積り比較表に間違いはないか。
報告書
|  | 1 | 打合せ事項は反映されているか。
|  | 2 | 条件設定の考え方が整合しているか。
|  | 3 | 比較、検討の結果が整合されているか。
|  | 4 | 工事発注に際しての留意事項が記述されているか。
|  | 5 | 設計基準値を技術指針等より引用している場合には出典図書名及びペ－ジを明記しているか。
|  | 6 | 公園バリアフリー基準適合チェックシートは揃っているか。
|  | 7 | 遊具選定チェックシートは揃っているか。
|  | 8 | 誤字・脱字・表記等のミスはないか。
その他
|  | 1 | ＴＥＣＲＩＳの変更登録をしたか。
|  | 2 | ＴＥＣＲＩＳの完了登録をしたか。