## 基本情報
※黄色のセルを記入してください
週休２日工事（現場閉所） 基本情報
発注者 | 〇〇局〇〇課
工事件名 | 〇〇工事
受注者 | ○○建設株式会社
契約日 | 西暦 | 2023 | 年 | 6 | 月 | 1 | 日
現場着工日※1 | 西暦 | 2023 | 年 | 7 | 月 | 10 | 日
工事完成日※2 | 西暦 | 2023 | 年 | 8 | 月 | 29 | 日
工事完成期限 | 西暦 | 2023 | 年 | 8 | 月 | 30 | 日
※1 現場着工日：現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事の開始等、現場で作業を開始する日 ※2 工事完成日：現場で作業を完了する日（完成日が未定の場合は完成期限を記入）
休日情報
法定休日・所定休日※3 |  |  | 土 | 曜日 | 日 | 曜日
夏季休暇※4 |  |  | 2023-08-14 |  | ～ | 2023-08-16
年末年始休暇※5 |  |  |  |  | ～
※3 法定休日・所定休日：施工計画書に記載したもの
※4 夏季休暇：5日まで
※5 年末年始休暇：6日まで

## 【記載例4】休日取得実績書
※黄色のセルを記入してください
（記載例４）
週休２日工事（現場閉所）休日取得実績書
工事件名 |  | 〇〇工事
受注者 |  | ○○建設株式会社
2023-07-01 | [10 empty] | 提出日 |  | 2023-08-05
日 | 曜日 | 計画 |  |  | 実績 |  |  | 振替作業日 |  |  | 備考 |  |  |  | 達成 | エラー
2023-07-10 | 月 | [9 empty] | 現場着工日 |  |  |  | ○
2023-07-11 | 火
2023-07-12 | 水
2023-07-13 | 木 |  |  |  | 振替休日 |  |  | 2023-07-15 |  |  | 雨天
2023-07-14 | 金
2023-07-15 | 土 | 休日 |  |  | 振替作業
2023-07-16 | 日 | 休日 |  |  | 休日
2023-07-17 | 月 | [13 empty] | ○
2023-07-18 | 火
2023-07-19 | 水
2023-07-20 | 木
2023-07-21 | 金 |  |  |  | 振替休日 |  |  | 2023-07-22 |  |  | 猛暑日(WBGT=32)
2023-07-22 | 土 | 休日 |  |  | 振替作業
2023-07-23 | 日 | 休日 |  |  | 休日
2023-07-24 | 月 | [13 empty] | ○
2023-07-25 | 火
2023-07-26 | 水
2023-07-27 | 木
2023-07-28 | 金
2023-07-29 | 土 | 休日 |  |  | 振替作業 | [5 empty] | 工程の都合上
2023-07-30 | 日 | 休日 |  |  | 休日
2023-07-31 | 月 | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 （日） | [6 empty] | 当月実績 小計
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 |  | 3 |  | 100%
累計
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-02 |  | 3 |  | 100%
2023-08-01 | [10 empty] | 提出日 |  | 2023-08-25
日 | 曜日 | 計画 | 累計 振休: 実績; 累計 工場: 振替作業日 | 備考 |  |  |  | 達成 | エラー
2023-07-31 | 月 | [13 empty] | ○
2023-08-01 | 火 |  | 累計 振休: 振替休日; 累計 工場: 2023-07-29 | 雨天
2023-08-02 | 水
2023-08-03 | 木
2023-08-04 | 金
2023-08-05 | 土 | 休日 | bar: 累計 振休
2023-08-06 | 日 | 休日 | bar: 累計 振休
2023-08-07 | 月 |  | 累計 振休: 振替休日; 累計 工場: 2023-08-12 | 雨天 |  |  |  | ○
2023-08-08 | 火 |  | 累計 振休: 振替休日; 累計 工場: 2023-08-13 | 雨天
2023-08-09 | 水
2023-08-10 | 木
2023-08-11 | 金
2023-08-12 | 土 | 休日 | 累計 振休: 振替作業
2023-08-13 | 日 | 休日 | 累計 振休: 振替作業
2023-08-14 | 月 | 夏季休暇 | 累計 振休: 夏季休暇 |  |  |  |  | ー
2023-08-15 | 火 | 夏季休暇 | 累計 振休: 夏季休暇
2023-08-16 | 水 | 夏季休暇 | 累計 振休: 夏季休暇
2023-08-17 | 木 | bar: 累計 振休
2023-08-18 | 金 | bar: 累計 振休
2023-08-19 | 土 | 休日 | bar: 累計 振休
2023-08-20 | 日 | 休日 | bar: 累計 振休
2023-08-21 | 月 | [13 empty] | ×
2023-08-22 | 火
2023-08-23 | 水
2023-08-24 | 木
2023-08-25 | 金
2023-08-26 | 土 | 休日 | [8 empty] | 工程の都合上
2023-08-27 | 日 | 休日 | bar: 累計 振休
2023-08-28 | 月 | [13 empty] | ー
2023-08-29 | 火 | [9 empty] | 現場完成日
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [6 empty] | 当月実績 小計
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1900-01-02 |  | 2 |  | 66.67%
累計
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1900-01-05 |  | 5 |  | 83.33%
2023-09-01 | [10 empty] | 提出日
日 | 曜日 | 計画 | 累計 振休: 実績; 累計 工場: 振替作業日 | 備考 |  |  |  | 達成 | エラー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [6 empty] | 当月実績 小計
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
累計
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1900-01-05 |  | 5 |  | 83.33%
2023-10-01 | [10 empty] | 提出日
日 | 曜日 | 計画 | 累計 振休: 実績; 累計 工場: 振替作業日 | 備考 |  |  |  | 達成 | エラー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [6 empty] | 当月実績 小計
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
累計
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1900-01-05 |  | 5 |  | 83.33%
2023-11-01 | [10 empty] | 提出日
日 | 曜日 | 計画 | 累計 振休: 実績; 累計 工場: 振替作業日 | 備考 |  |  |  | 達成 | エラー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [6 empty] | 当月実績 小計
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
累計
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1900-01-05 |  | 5 |  | 83.33%
2023-12-01 | [10 empty] | 提出日
日 | 曜日 | 計画 | 累計 振休: 実績; 累計 工場: 振替作業日 | 備考 |  |  |  | 達成 | エラー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [6 empty] | 当月実績 小計
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
累計
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1900-01-05 |  | 5 |  | 83.33%
2024-01-01 | [10 empty] | 提出日
日 | 曜日 | 計画 | 累計 振休: 実績; 累計 工場: 振替作業日 | 備考 |  |  |  | 達成 | エラー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [6 empty] | 当月実績 小計
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
累計
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1900-01-05 |  | 5 |  | 83.33%
2024-02-01 | [10 empty] | 提出日
日 | 曜日 | 計画 | 累計 振休: 実績; 累計 工場: 振替作業日 | 備考 |  |  |  | 達成 | エラー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [6 empty] | 当月実績 小計
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
累計
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1900-01-05 |  | 5 |  | 83.33%
2024-03-01 | [10 empty] | 提出日
日 | 曜日 | 計画 | 累計 振休: 実績; 累計 工場: 振替作業日 | 備考 |  |  |  | 達成 | エラー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [6 empty] | 当月実績 小計
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
累計
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1900-01-05 |  | 5 |  | 83.33%
2024-04-01 | [10 empty] | 提出日
日 | 曜日 | 計画 | 累計 振休: 実績; 累計 工場: 振替作業日 | 備考 |  |  |  | 達成 | エラー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [6 empty] | 当月実績 小計
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
累計
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1900-01-05 |  | 5 |  | 83.33%
2024-05-01 | [10 empty] | 提出日
日 | 曜日 | 計画 | 累計 振休: 実績; 累計 工場: 振替作業日 | 備考 |  |  |  | 達成 | エラー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [6 empty] | 当月実績 小計
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
累計
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1900-01-05 |  | 5 |  | 83.33%
2024-06-01 | [10 empty] | 提出日
日 | 曜日 | 計画 | 累計 振休: 実績; 累計 工場: 振替作業日 | 備考 |  |  |  | 達成 | エラー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | [13 empty] | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [6 empty] | 当月実績 小計
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
累計
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成率
|  |  | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1900-01-05 |  | 5 |  | 83.33%
Formulas:
日 = IF([日, row above]="ー","ー",IF([日, row above]+1>DATE(基本情報!$F10,基本情報!$H10,基本情報!$J10),"ー",IF(MONTH([日, row above]+1)=MONTH([日, row above]),[日, row above]+1,"ー")))
日 = IF([日, row above]="ー","ー",IF([日, row above]+1>DATE(基本情報!$F10,基本情報!$H10,基本情報!$J10),"ー",[日, row above]+1))
Note on O8: 次月16日までに提出
Note on O49: 次月16日までに提出
Note on O96: 次月16日までに提出
Note on O143: 次月16日までに提出
Note on O190: 次月16日までに提出
Note on O237: 次月16日までに提出
Note on O284: 次月16日までに提出
Note on O331: 次月16日までに提出
Note on O378: 次月16日までに提出
Note on O425: 次月16日までに提出
Note on O472: 次月16日までに提出
Note on O519: 次月16日までに提出

## プルダウン
選択肢 | 実施
休日 | 休日 | 作業日
振替作業 | 休日 | 休日
振替休日 | 振替作業 | 振替休日
年末年始休暇 | 年末年始休暇 | 年末年始休暇
夏季休暇 | 夏季休暇 | 夏季休暇
工場製作 | 工場製作 | 工場製作
一時中止 | 一時中止 | 一時中止