## 基本情報
※黄色のセルを記入してください
週休２日工事（現場閉所） 基本情報
発注者 | 〇〇局〇〇課
工事件名 | 〇〇工事
受注者 | ○○建設株式会社
契約日 | 西暦 | 2025 | 年 | 8 | 月 | 1 | 日
現場着工日※1 | 西暦 | 2025 | 年 | 8 | 月 | 5 | 日
工事完成日※2 | 西暦 | 2026 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日
工事完成期限 | 西暦 | 2026 | 年 | 3 | 月 | 30 | 日
※1 現場着工日：現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事の開始等、現場で作業を開始する日 ※2 工事完成日：現場で作業を完了する日（完成日が未定の場合は完成期限を記入）
休日情報
法定休日・所定休日※3 |  |  | 土 | 曜日 | 日 | 曜日
夏季休暇※4 |  |  | 2025-08-13 |  | ～ | 2025-08-15
年末年始休暇※5 |  |  | 2025-12-29 |  | ～ | 2026-01-03
※3 法定休日・所定休日：法定休日・所定休日や現場閉所とする曜日（施工計画書に記載したもの）
※4 夏季休暇：3日まで
※5 年末年始休暇：6日まで

## 【記載例4】休日取得実績書
※黄色のセルを記入してください
（記載例４）（令和７年７月施行版）
週休２日工事（現場閉所）休日取得実績書
工事件名 |  |  | 〇〇工事
受注者 |  |  | ○○建設株式会社 | [16 empty] | ↓表示内容については”プルダウン”のシートで確認
2025-08-01 | [12 empty] | 提出日 |  | 2025-09-05 |  |  |  | 振替休日ー振替作業日 | 通期 | 月単位 |  | 完全週休２日
日 | 曜日 | 計画 |  |  | 実績 |  |  | 振替休日 |  |  | 備考 |  |  |  |  | 通期 | 月単位 | 完全 |  | エラー | 次月開始日 | 2025-09-02 | エラー
2025-08-05 | 火 | [9 empty] | 現場着工日 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○
2025-08-06 | 水
2025-08-07 | 木 |  |  |  | 振替休日 | [5 empty] | 雨天
2025-08-08 | 金
2025-08-09 | 土 | 休日 |  |  | 振替作業 |  |  | 2025-08-07 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 要事前協議
2025-08-10 | 日 | 休日 |  |  | 休日
2025-08-11 | 月
2025-08-12 | 火 |  |  |  | 振替休日 | [10 empty] | ー | ー | ー
2025-08-13 | 水 | 夏季休暇 |  |  | 夏季休暇
2025-08-14 | 木 | 夏季休暇 |  |  | 夏季休暇
2025-08-15 | 金 | 夏季休暇 |  |  | 夏季休暇
2025-08-16 | 土 | 休日 |  |  | 休日
2025-08-17 | 日 | 休日 |  |  | 休日
2025-08-18 | 月
2025-08-19 | 火 | [14 empty] | ○ | ○ | ×
2025-08-20 | 水
2025-08-21 | 木
2025-08-22 | 金
2025-08-23 | 土 | 休日 |  |  | 振替作業 |  |  | 2025-08-12 |  |  | 工程の都合上 | [7 empty] | 11 |  |  |  | 振替週単位外
2025-08-24 | 日 | 休日 |  |  | 休日
2025-08-25 | 月
2025-08-26 | 火 | [14 empty] | ○ | ○ | ○
2025-08-27 | 水
2025-08-28 | 木
2025-08-29 | 金
2025-08-30 | 土 | 休日 |  |  | 振替作業 |  |  | 2025-09-01 |  |  | 工程の都合上 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 要事前協議
2025-08-31 | 日 | 休日 |  |  | 休日
2025-09-01 | 月 |  |  |  | 振替休日
ー | ー | [14 empty] | ー | ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [7 empty] | 累計実績 内訳
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 外 | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 外
|  |  | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 当月実績 通期 | [7 empty] | 累計実績 通期
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1900-01-02 |  | 3 |  | 達成 |  |  |  | 1900-01-02 |  | 3 |  | 達成
|  |  | 当月実績 月単位 | [7 empty] | 累計実績 月単位
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1900-01-02 |  | 3 |  | 達成 |  |  |  | 1900-01-02 |  | 3 |  | 達成
|  |  | 当月実績 完全週休２日（土日） | [7 empty] | 累計実績 完全週休２日（土日）
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1900-01-02 |  | 2 |  | 未達成 |  |  |  | 1900-01-02 |  | 2 |  | 未達成
2025-09-01 |  |  | 累計実績 内訳 振休: 提出日 | 振替休日ー振替作業日 | 通期 | 月単位 |  | 完全週休２日
日 | 曜日 | 計画 | 当月実績 内訳 振休: 実績; 当月実績 内訳 工場: 振替休日; 累計実績 内訳 休: 備考; 累計実績 内訳 工場: 通期; 累計実績 内訳 中止: 月単位; 累計実績 内訳 外: 完全 |  | エラー | 次月開始日 | 2025-10-07 | エラー
2025-09-02 | 火 |  | 当月実績 内訳 振休: 振替休日; 累計実績 内訳 休: 雨天のため; 累計実績 内訳 工場: ○; 累計実績 内訳 中止: ○; 累計実績 内訳 外: ○
2025-09-03 | 水
2025-09-04 | 木
2025-09-05 | 金
2025-09-06 | 土 | 休日 | bar: 当月実績 内訳 振休 to 累計実績 内訳 夏休
2025-09-07 | 日 | 休日 | bar: 当月実績 内訳 振休 to 累計実績 内訳 夏休
2025-09-08 | 月
2025-09-09 | 火 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2025-09-10 | 水
2025-09-11 | 木
2025-09-12 | 金
2025-09-13 | 土 | 休日 | bar: 当月実績 内訳 振休 to 累計実績 内訳 夏休
2025-09-14 | 日 | 休日 | bar: 当月実績 内訳 振休 to 累計実績 内訳 夏休
2025-09-15 | 月
2025-09-16 | 火 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2025-09-17 | 水
2025-09-18 | 木
2025-09-19 | 金
2025-09-20 | 土 | 休日 | bar: 当月実績 内訳 振休 to 累計実績 内訳 夏休
2025-09-21 | 日 | 休日 | bar: 当月実績 内訳 振休 to 累計実績 内訳 夏休
2025-09-22 | 月
2025-09-23 | 火 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2025-09-24 | 水
2025-09-25 | 木
2025-09-26 | 金
2025-09-27 | 土 | 休日 | bar: 当月実績 内訳 振休 to 累計実績 内訳 夏休
2025-09-28 | 日 | 休日 | bar: 当月実績 内訳 振休 to 累計実績 内訳 夏休
2025-09-29 | 月
2025-09-30 | 火 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2025-10-01 | 水
2025-10-02 | 木
2025-10-03 | 金
2025-10-04 | 土 | 休日 | 当月実績 内訳 振休: 振替作業; 当月実績 内訳 工場: 2025-10-08; 累計実績 内訳 休: 工程の都合上 | 4 |  | 振替月単位外 |  | 振替週単位外
2025-10-05 | 日 | 休日 | bar: 当月実績 内訳 振休 to 累計実績 内訳 夏休
2025-10-06 | 月
|  |  | 当月実績 内訳 | [7 empty] | 累計実績 内訳
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 外 | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 外
|  |  | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 当月実績 通期 | [7 empty] | 累計実績 通期
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1900-01-04 |  | 5 |  | 達成 |  |  |  | 1900-01-07 |  | 8 |  | 達成
|  |  | 当月実績 月単位 | [7 empty] | 累計実績 月単位
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1900-01-04 |  | 4 |  | 未達成 |  |  |  | 1900-01-07 |  | 7 |  | 未達成
|  |  | 当月実績 完全週休２日（土日） | [7 empty] | 累計実績 完全週休２日（土日）
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1900-01-04 |  | 4 |  | 未達成 |  |  |  | 1900-01-07 |  | 6 |  | 未達成
2025-10-01 |  |  | 累計実績 内訳 振休: 提出日 | 振替休日ー振替作業日 | 通期 | 月単位 |  | 完全週休２日
日 | 曜日 | 計画 | 当月実績 内訳 振休: 実績; 当月実績 内訳 工場: 振替休日; 累計実績 内訳 休: 備考; 累計実績 内訳 工場: 通期; 累計実績 内訳 中止: 月単位; 累計実績 内訳 外: 完全 |  | エラー | 次月開始日 | 2025-11-04 | エラー
2025-10-07 | 火 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2025-10-08 | 水 |  | 当月実績 内訳 振休: 振替休日
2025-10-09 | 木
2025-10-10 | 金
2025-10-11 | 土 | 休日 | 当月実績 内訳 振休: 振替作業; 当月実績 内訳 工場: 2025-09-02 | 39 | 28日以内に変更 | 振替月単位外 |  | 振替週単位外
2025-10-12 | 日 | 休日 | bar: 当月実績 内訳 振休 to 累計実績 内訳 夏休
2025-10-13 | 月
2025-10-14 | 火 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2025-10-15 | 水
2025-10-16 | 木
2025-10-17 | 金
2025-10-18 | 土 | 休日 | bar: 当月実績 内訳 振休 to 累計実績 内訳 夏休
2025-10-19 | 日 | 休日 | bar: 当月実績 内訳 振休 to 累計実績 内訳 夏休
2025-10-20 | 月
2025-10-21 | 火 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2025-10-22 | 水
2025-10-23 | 木
2025-10-24 | 金
2025-10-25 | 土 | 休日 | bar: 当月実績 内訳 振休 to 累計実績 内訳 夏休
2025-10-26 | 日 | 休日 | bar: 当月実績 内訳 振休 to 累計実績 内訳 夏休
2025-10-27 | 月
2025-10-28 | 火 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2025-10-29 | 水
2025-10-30 | 木
2025-10-31 | 金
2025-11-01 | 土 | 休日 | bar: 当月実績 内訳 振休 to 累計実績 内訳 夏休
2025-11-02 | 日 | 休日 | bar: 当月実績 内訳 振休 to 累計実績 内訳 夏休
2025-11-03 | 月
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [7 empty] | 累計実績 内訳
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 外 | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 外
|  |  | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 当月実績 通期 | [7 empty] | 累計実績 通期
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1900-01-03 |  | 3 |  | 未達成 |  |  |  | 1900-01-11 |  | 11 |  | 未達成
|  |  | 当月実績 月単位 | [7 empty] | 累計実績 月単位
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1900-01-03 |  | 3 |  | 未達成 |  |  |  | 1900-01-11 |  | 10 |  | 未達成
|  |  | 当月実績 完全週休２日（土日） | [7 empty] | 累計実績 完全週休２日（土日）
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1900-01-03 |  | 3 |  | 未達成 |  |  |  | 1900-01-11 |  | 9 |  | 未達成
2025-11-01 |  |  | 累計実績 内訳 振休: 提出日 | 振替休日ー振替作業日 | 通期 | 月単位 |  | 完全週休２日
日 | 曜日 | 計画 | 当月実績 内訳 振休: 実績; 当月実績 内訳 工場: 振替休日; 累計実績 内訳 休: 備考; 累計実績 内訳 工場: 通期; 累計実績 内訳 中止: 月単位; 累計実績 内訳 外: 完全 |  | エラー | 次月開始日 | 2025-12-02 | エラー
2025-11-04 | 火 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2025-11-05 | 水
2025-11-06 | 木
2025-11-07 | 金
2025-11-08 | 土 | 休日
2025-11-09 | 日 | 休日
2025-11-10 | 月
2025-11-11 | 火 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2025-11-12 | 水
2025-11-13 | 木
2025-11-14 | 金
2025-11-15 | 土 | 休日
2025-11-16 | 日 | 休日
2025-11-17 | 月
2025-11-18 | 火 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2025-11-19 | 水
2025-11-20 | 木
2025-11-21 | 金
2025-11-22 | 土 | 休日
2025-11-23 | 日 | 休日
2025-11-24 | 月
2025-11-25 | 火 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2025-11-26 | 水
2025-11-27 | 木
2025-11-28 | 金
2025-11-29 | 土 | 休日
2025-11-30 | 日 | 休日
2025-12-01 | 月
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [7 empty] | 累計実績 内訳
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 外 | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 外
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 当月実績 通期 | [7 empty] | 累計実績 通期
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1900-01-03 |  | 0 |  | 未達成 |  |  |  | 1900-01-15 |  | 11 |  | 未達成
|  |  | 当月実績 月単位 | [7 empty] | 累計実績 月単位
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1900-01-03 |  | 0 |  | 未達成 |  |  |  | 1900-01-15 |  | 10 |  | 未達成
|  |  | 当月実績 完全週休２日（土日） | [7 empty] | 累計実績 完全週休２日（土日）
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1900-01-03 |  | 0 |  | 未達成 |  |  |  | 1900-01-15 |  | 9 |  | 未達成
2025-12-01 |  |  | 累計実績 内訳 振休: 提出日 | 振替休日ー振替作業日 | 通期 | 月単位 |  | 完全週休２日
日 | 曜日 | 計画 | 当月実績 内訳 振休: 実績; 当月実績 内訳 工場: 振替休日; 累計実績 内訳 休: 備考; 累計実績 内訳 工場: 通期; 累計実績 内訳 中止: 月単位; 累計実績 内訳 外: 完全 |  | エラー | 次月開始日 | 2026-01-06 | エラー
2025-12-02 | 火 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2025-12-03 | 水
2025-12-04 | 木
2025-12-05 | 金
2025-12-06 | 土 | 休日
2025-12-07 | 日 | 休日
2025-12-08 | 月
2025-12-09 | 火 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2025-12-10 | 水
2025-12-11 | 木
2025-12-12 | 金
2025-12-13 | 土 | 休日
2025-12-14 | 日 | 休日
2025-12-15 | 月
2025-12-16 | 火 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2025-12-17 | 水
2025-12-18 | 木
2025-12-19 | 金
2025-12-20 | 土 | 休日
2025-12-21 | 日 | 休日
2025-12-22 | 月
2025-12-23 | 火 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2025-12-24 | 水
2025-12-25 | 木
2025-12-26 | 金
2025-12-27 | 土 | 休日
2025-12-28 | 日 | 休日
2025-12-29 | 月 | 年末年始休暇
2025-12-30 | 火 | 年末年始休暇 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2025-12-31 | 水 | 年末年始休暇
2026-01-01 | 木 | 年末年始休暇
2026-01-02 | 金 | 年末年始休暇
2026-01-03 | 土 | 年末年始休暇
2026-01-04 | 日 | 休日
2026-01-05 | 月
|  |  | 当月実績 内訳 | [7 empty] | 累計実績 内訳
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 外 | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 外
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 当月実績 通期 | [7 empty] | 累計実績 通期
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1900-01-04 |  | 0 |  | 未達成 |  |  |  | 1900-01-20 |  | 11 |  | 未達成
|  |  | 当月実績 月単位 | [7 empty] | 累計実績 月単位
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1900-01-04 |  | 0 |  | 未達成 |  |  |  | 1900-01-20 |  | 10 |  | 未達成
|  |  | 当月実績 完全週休２日（土日） | [7 empty] | 累計実績 完全週休２日（土日）
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1900-01-04 |  | 0 |  | 未達成 |  |  |  | 1900-01-20 |  | 9 |  | 未達成
2026-01-01 |  |  | 累計実績 内訳 振休: 提出日 | 振替休日ー振替作業日 | 通期 | 月単位 |  | 完全週休２日
日 | 曜日 | 計画 | 当月実績 内訳 振休: 実績; 当月実績 内訳 工場: 振替休日; 累計実績 内訳 休: 備考; 累計実績 内訳 工場: 通期; 累計実績 内訳 中止: 月単位; 累計実績 内訳 外: 完全 |  | エラー | 次月開始日 | 2026-02-03 | エラー
2026-01-06 | 火 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2026-01-07 | 水
2026-01-08 | 木
2026-01-09 | 金
2026-01-10 | 土 | 休日
2026-01-11 | 日 | 休日
2026-01-12 | 月
2026-01-13 | 火 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2026-01-14 | 水
2026-01-15 | 木
2026-01-16 | 金
2026-01-17 | 土 | 休日
2026-01-18 | 日 | 休日
2026-01-19 | 月
2026-01-20 | 火 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2026-01-21 | 水
2026-01-22 | 木
2026-01-23 | 金
2026-01-24 | 土 | 休日
2026-01-25 | 日 | 休日
2026-01-26 | 月
2026-01-27 | 火 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2026-01-28 | 水
2026-01-29 | 木
2026-01-30 | 金
2026-01-31 | 土 | 休日
2026-02-01 | 日 | 休日
2026-02-02 | 月
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [7 empty] | 累計実績 内訳
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 外 | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 外
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 当月実績 通期 | [7 empty] | 累計実績 通期
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1900-01-03 |  | 0 |  | 未達成 |  |  |  | 1900-01-24 |  | 11 |  | 未達成
|  |  | 当月実績 月単位 | [7 empty] | 累計実績 月単位
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1900-01-03 |  | 0 |  | 未達成 |  |  |  | 1900-01-24 |  | 10 |  | 未達成
|  |  | 当月実績 完全週休２日（土日） | [7 empty] | 累計実績 完全週休２日（土日）
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1900-01-03 |  | 0 |  | 未達成 |  |  |  | 1900-01-24 |  | 9 |  | 未達成
2026-02-01 |  |  | 累計実績 内訳 振休: 提出日 | 振替休日ー振替作業日 | 通期 | 月単位 |  | 完全週休２日
日 | 曜日 | 計画 | 当月実績 内訳 振休: 実績; 当月実績 内訳 工場: 振替休日; 累計実績 内訳 休: 備考; 累計実績 内訳 工場: 通期; 累計実績 内訳 中止: 月単位; 累計実績 内訳 外: 完全 |  | エラー | 次月開始日 | 2026-03-03 | エラー
2026-02-03 | 火 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2026-02-04 | 水
2026-02-05 | 木
2026-02-06 | 金
2026-02-07 | 土 | 休日
2026-02-08 | 日 | 休日
2026-02-09 | 月
2026-02-10 | 火 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2026-02-11 | 水
2026-02-12 | 木
2026-02-13 | 金
2026-02-14 | 土 | 休日
2026-02-15 | 日 | 休日
2026-02-16 | 月
2026-02-17 | 火 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2026-02-18 | 水
2026-02-19 | 木
2026-02-20 | 金
2026-02-21 | 土 | 休日
2026-02-22 | 日 | 休日
2026-02-23 | 月
2026-02-24 | 火 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2026-02-25 | 水
2026-02-26 | 木
2026-02-27 | 金
2026-02-28 | 土 | 休日
2026-03-01 | 日 | 休日
2026-03-02 | 月
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [7 empty] | 累計実績 内訳
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 外 | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 外
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 当月実績 通期 | [7 empty] | 累計実績 通期
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1900-01-03 |  | 0 |  | 未達成 |  |  |  | 1900-01-28 |  | 11 |  | 未達成
|  |  | 当月実績 月単位 | [7 empty] | 累計実績 月単位
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1900-01-03 |  | 0 |  | 未達成 |  |  |  | 1900-01-28 |  | 10 |  | 未達成
|  |  | 当月実績 完全週休２日（土日） | [7 empty] | 累計実績 完全週休２日（土日）
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1900-01-03 |  | 0 |  | 未達成 |  |  |  | 1900-01-28 |  | 9 |  | 未達成
2026-03-01 |  |  | 累計実績 内訳 振休: 提出日 | 振替休日ー振替作業日 | 通期 | 月単位 |  | 完全週休２日
日 | 曜日 | 計画 | 当月実績 内訳 振休: 実績; 当月実績 内訳 工場: 振替休日; 累計実績 内訳 休: 備考; 累計実績 内訳 工場: 通期; 累計実績 内訳 中止: 月単位; 累計実績 内訳 外: 完全 |  | エラー | 次月開始日 | 2026-03-16 | エラー
2026-03-03 | 火 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2026-03-04 | 水
2026-03-05 | 木
2026-03-06 | 金
2026-03-07 | 土 | 休日
2026-03-08 | 日 | 休日
2026-03-09 | 月
2026-03-10 | 火 | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
2026-03-11 | 水
2026-03-12 | 木
2026-03-13 | 金
2026-03-14 | 土 | 休日
2026-03-15 | 日 | 休日
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [7 empty] | 累計実績 内訳
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 外 | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 外
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 当月実績 通期 | [7 empty] | 累計実績 通期
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1899-12-31 |  | 0 |  | 未達成 |  |  |  | 1900-01-29 |  | 11 |  | 未達成
|  |  | 当月実績 月単位 | [7 empty] | 累計実績 月単位
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1899-12-31 |  | 0 |  | 未達成 |  |  |  | 1900-01-29 |  | 10 |  | 未達成
|  |  | 当月実績 完全週休２日（土日） | [7 empty] | 累計実績 完全週休２日（土日）
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 1899-12-31 |  | 0 |  | 未達成 |  |  |  | 1900-01-29 |  | 9 |  | 未達成
2026-04-01 |  |  | 累計実績 内訳 振休: 提出日 | 振替休日ー振替作業日 | 通期 | 月単位 |  | 完全週休２日
日 | 曜日 | 計画 | 当月実績 内訳 振休: 実績; 当月実績 内訳 工場: 振替休日; 累計実績 内訳 休: 備考; 累計実績 内訳 工場: 通期; 累計実績 内訳 中止: 月単位; 累計実績 内訳 外: 完全 |  | エラー | 次月開始日 | #VALUE! | エラー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [7 empty] | 累計実績 内訳
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 外 | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 外
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 当月実績 通期 | [7 empty] | 累計実績 通期
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 0 |  | 0 |  | ー |  |  |  | 1900-01-29 |  | 11 |  | ー
|  |  | 当月実績 月単位 | [7 empty] | 累計実績 月単位
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 0 |  | 0 |  | ー |  |  |  | 1900-01-29 |  | 10 |  | ー
|  |  | 当月実績 完全週休２日（土日） | [7 empty] | 累計実績 完全週休２日（土日）
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 0 |  | 0 |  | ー |  |  |  | 1900-01-29 |  | 9 |  | ー
2026-05-01 |  |  | 累計実績 内訳 振休: 提出日 | 振替休日ー振替作業日 | 通期 | 月単位 |  | 完全週休２日
日 | 曜日 | 計画 | 当月実績 内訳 振休: 実績; 当月実績 内訳 工場: 振替休日; 累計実績 内訳 休: 備考; 累計実績 内訳 工場: 通期; 累計実績 内訳 中止: 月単位; 累計実績 内訳 外: 完全 |  | エラー | 次月開始日 | #VALUE! | エラー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [7 empty] | 累計実績 内訳
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 外 | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 外
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 当月実績 通期 | [7 empty] | 累計実績 通期
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 0 |  | 0 |  | ー |  |  |  | 1900-01-29 |  | 11 |  | ー
|  |  | 当月実績 月単位 | [7 empty] | 累計実績 月単位
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 0 |  | 0 |  | ー |  |  |  | 1900-01-29 |  | 10 |  | ー
|  |  | 当月実績 完全週休２日（土日） | [7 empty] | 累計実績 完全週休２日（土日）
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 0 |  | 0 |  | ー |  |  |  | 1900-01-29 |  | 9 |  | ー
2026-06-01 |  |  | 累計実績 内訳 振休: 提出日 | 振替休日ー振替作業日 | 通期 | 月単位 |  | 完全週休２日
日 | 曜日 | 計画 | 当月実績 内訳 振休: 実績; 当月実績 内訳 工場: 振替休日; 累計実績 内訳 休: 備考; 累計実績 内訳 工場: 通期; 累計実績 内訳 中止: 月単位; 累計実績 内訳 外: 完全 |  | エラー | 次月開始日 | #VALUE! | エラー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [7 empty] | 累計実績 内訳
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 外 | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 外
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 当月実績 通期 | [7 empty] | 累計実績 通期
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 0 |  | 0 |  | ー |  |  |  | 1900-01-29 |  | 11 |  | ー
|  |  | 当月実績 月単位 | [7 empty] | 累計実績 月単位
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 0 |  | 0 |  | ー |  |  |  | 1900-01-29 |  | 10 |  | ー
|  |  | 当月実績 完全週休２日（土日） | [7 empty] | 累計実績 完全週休２日（土日）
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 0 |  | 0 |  | ー |  |  |  | 1900-01-29 |  | 9 |  | ー
2026-07-01 |  |  | 累計実績 内訳 振休: 提出日 | 振替休日ー振替作業日 | 通期 | 月単位 |  | 完全週休２日
日 | 曜日 | 計画 | 当月実績 内訳 振休: 実績; 当月実績 内訳 工場: 振替休日; 累計実績 内訳 休: 備考; 累計実績 内訳 工場: 通期; 累計実績 内訳 中止: 月単位; 累計実績 内訳 外: 完全 |  | エラー | 次月開始日 | #VALUE! | エラー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー | bar: 累計実績 内訳 工場 to 累計実績 内訳 外
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
ー | ー
|  |  | 当月実績 内訳 | [7 empty] | 累計実績 内訳
|  |  | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 外 | 休 | 振作 | 振休 | 年末 | 夏休 | 工場 | 中止 | 外
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 当月実績 通期 | [7 empty] | 累計実績 通期
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 0 |  | 0 |  | ー |  |  |  | 1900-01-29 |  | 11 |  | ー
|  |  | 当月実績 月単位 | [7 empty] | 累計実績 月単位
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 0 |  | 0 |  | ー |  |  |  | 1900-01-29 |  | 10 |  | ー
|  |  | 当月実績 完全週休２日（土日） | [7 empty] | 累計実績 完全週休２日（土日）
|  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況 |  |  |  | 対象週数 |  | 達成週数 |  | 達成状況
|  |  | 0 |  | 0 |  | ー |  |  |  | 1900-01-29 |  | 9 |  | ー
Note on Q8: 次月16日までに提出
Note on Q59: 次月16日までに提出
Note on Q110: 次月16日までに提出
Note on Q161: 次月16日までに提出
Note on Q212: 次月16日までに提出
Note on Q263: 次月16日までに提出
Note on Q314: 次月16日までに提出
Note on Q365: 次月16日までに提出
Note on Q416: 次月16日までに提出
Note on Q467: 次月16日までに提出
Note on Q518: 次月16日までに提出
Note on Q569: 次月16日までに提出

## プルダウン
選択肢 | 実施 |  | 通期エラー
休日 | 休日 | 作業日 | 振替作業不可 | ：作業予定日は振替作業を設定できません
振替作業 | 休日 | 休日 | 振替休日不可 | ：休日予定日は振替休日を設定できません
振替休日 | 振替作業 | 振替休日 | 振替休日未入力 | ：振替休日を取得する日を入力する必要があります
年末年始休暇 | 年末年始休暇 | 年末年始休暇 | 28日以内に変更 | ：振替は現場閉所予定日の前後28日以内に取得する必要があります
夏季休暇 | 夏季休暇 | 夏季休暇
工場製作 | 工場製作 | 工場製作 | 月単位エラー
一時中止 | 一時中止 | 一時中止 | 振替月単位外 | ：月単位を達成するためには、当該現場閉所予定日の月単位内に振替を取得する必要があります
対象期間外 | 対象期間外 | 対象期間外
月単位エラー
|  |  | 振替週単位外 | ：完全週休２日を達成するためには、当該現場閉所予定日の週単位内に振替を取得する必要があります
|  |  | 要事前協議 | ：完全週休２日を達成するために振替休日を利用する場合は、監督員との事前協議が必要です