## 様式
第５期都筑区地域福祉保健計画 地区別計画 策定スケジュール
地区
令和６年度 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
【参考】 事務局の動き |  |  | 地区別計画策定依頼 |  |  | 提出書類等の依頼 | [5 empty] | 区計画骨子を提示
地区でやること（会議名、実際に行うこと）
メンバー
場所
必要な準備
令和７年度 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
１０月末 までに提出
【参考】 事務局の動き |  |  | 区地域福祉保健計画推進委員会 | 素案確定 |  | 区地域福祉保健計画推進委員会 |  |  | 区地域福祉保健計画推進委員会
地区でやること（会議名、実際に行うこと） | [6 empty] | 地区別計画案提出
メンバー
場所
必要な準備
【策定にあたって活用できる情報（例）】 ・令和５年度に作成した「中間振り返り」 ・地区別計画冊子に掲載しているような活動の情報 ・統計（人口等の基礎データの一部は事務局よりご提供します） ・区計画骨子
策定までのスケジュールを検討
地域懇談会・推進委員会などで課題出し・意見交換・検討
地域懇談会・推進委員会などで課題出し・意見交換・検討
デザイン等調整
納品
計画が確定
本様式は
提出不要です

## 書き方見本
第５期都筑区地域福祉保健計画 地区別計画 策定スケジュール
地区
以下は書き方例です。地域の実情に応じて、スケジュールをご検討ください。
令和６年度 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
【参考】 事務局の動き |  |  | 地区別計画策定依頼 |  |  | 提出書類等の依頼 | [5 empty] | 区計画骨子を提示
地区でやること（会議名、実際に行うこと） |  |  |  | 推進委員会① ・スケジュール検討 |  |  |  | 地域懇談会 ・計画策定に向けた意見出し |  | 推進委員会② ・地域懇談会で集めた情報をもとに、４期計画を見ながら意見交換
メンバー |  |  |  | 推進委員会メンバー |  |  |  | 単位町内会自治会代表者、委嘱委員、地区社協役員 |  | 推進委員会メンバー
場所 |  |  |  | 連合会館 |  |  |  | 連合会館 |  | 連合会館
必要な準備 |  |  |  | ・開催通知（LINE） ・連合や地区社協などの年間スケジュールを持ち寄る |  |  |  | ・開催に向けた打合せ ・開催通知 ・資料準備など） |  | ・開催通知（LINE）
令和７年度 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
１０月末 までに提出
【参考】 事務局の動き |  | 区地域福祉保健計画推進委員会 |  | 素案確定 |  | 区地域福祉保健計画推進委員会 |  |  | 区地域福祉保健計画推進委員会
地区でやること（会議名、実際に行うこと） |  | 推進委員会③ ・計画策定に向けた話し合い |  | 推進委員会④ ・計画策定に向けた話し合い | 夏祭りに地区別計画の案を貼り出す | ・計画の文面等微調整（ケアプラザとやりとり） ・連合定例会、地区社協役員会で計画共有 | 地区別計画案提出
メンバー |  | 推進委員会メンバー |  | 推進委員会メンバー |  | 推進委員会委員長
場所 |  | 連合会館 |  | 連合会館 | 連合夏祭り | メール
必要な準備 |  | ・開催通知（LINE） ・中間振り返り、地域懇談会のまとめ資料を持ち寄る |  | ・開催通知（LINE） | ・貼りだす資料の準備
【策定にあたって活用できる情報（例）】 ・令和５年度に作成した「中間振り返り」 ・地区別計画冊子に掲載しているような活動の情報 ・統計（人口等の基礎データの一部は事務局よりご提供します） ・区計画骨子
策定までのスケジュールを検討
地域懇談会・推進委員会などで課題出し・意見交換・検討
地域懇談会・推進委員会などで課題出し・意見交換・検討
デザイン等調整
納品
書き方例
計画が確定